## Isian PJ MP
(1) | Nomor
(2) | Kriteria/indikator/item penilaian
(3) | diisi sesuai pernyataan pada kolom (4) atau (5) yang sesuai
(4) | Kriteria kondisi jawaban Ya untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
(5) | Kriteria kondisi jawaban Tidak untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
(6) | Diisikan penjelasan hasil assesment terhadap kriteria penilaian
(7) | Diisikan kendala dan permasalahan yang terkait dengan kriteria/indikator penilaian
(8) | Diisikan dengan tindak lanjut yang sedang atau telah diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dijelaskan pada kolom (7)
(9) | Diisikan dengan bukti dukung yang terkait dan relevan
*Panduan pengisian kolom terdapat pada box komentar
No | Perkembangan Umum MP |  | Kendala | Tindak Lanjut
1 | DPP Danau Toba dan sekitarnya - Infrastuktur: (1) Peningkatan infrastruktur terdiri dari Pelabuhan Bakti Raja, Jalur KA antara ARASKABU – SIANTAR, Bandara Sibisa, dan pembangunan jalan tol Tebing Tinggi dan P.Siantar, pembangunan 8 pelabuhan lanjutan dan 1 pelabuhan baru; (2) Penertiban sertifikasi HPI untuk lahan Zona Otorita 386,72 Ha sudah berstatus clean and clear. - Dokumen perencanaan: (1) Penyusunan Rperpres RIDPN Danau Toba dan sekitarnya; (2) DED pembangunan jembatan, dan telekomunikasi serta bangunan stasiun KSPN Danau Toba; (3) Sudah ada arahan Kemenko Marves pada saat groundbreaking SMK pariwisata Balige agar tol diteruskan sampai dengan Sibisa - Investasi: (1) BUJT sebagai pengelola pembangunan jalan tol P.Siantar – Parapat sampai dengan Sibisa; (2) Pembangunan creative hub Samosir, Samosir Coffee Synergy; (3) Sudah memiliki investor waiting list (7 PMA dan PMDN). - Pengembangan Kawasan: (1) Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele - SDM: (1) Pelatihan, sertifikasi sdm parekraf, penguatan tata kelola kelembagaan parekraf, peningkatan hubungan antarlembaga dan sosialisasi protokol cleanness, healthy, safety and environmental sustainability (CHSE) (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) |  | (1) Pemerataan pembangunan pariwisata di wilayah barat, utara, dan selatan Danau Toba; (2) Meningkatkan daya dukung Danau Toba; (3) Mengangkat dan melestarikan seni budaya batak dan pengembangan geopark; (4) Peningkatan kualitas akses dan amenitas menuju standar internasional; (5) Memperpanjang masa tinggal wisatawan; (6) Kurangnya investasi baru serta sarana eksisting yang sudah rusak menua (7) Belum optimalnya kerjasama multipihak (8) Sumber daya manusia sektor pariwisata perlu dilatih agar menjadi tuan rumah yang baik dan menumbuhkan usaha-usaha profesional. (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) | (1) Tantangan akses menuju Danau Toba yang berada di tengah, dan jauh dari akses utama, perlahan sudah mulai diatasi melalui pembangun tol Kualatanjung – Tebing Tinggi – Parapat, dan Bandara Silangit dan Sibisa (Sumber: Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) (akan diupdate kembali)
| DPP Borobudur dan sekitarnya - Infrastruktur: (1) Pembangunan exit tol Palbapang memberikan peluang kapasitas feeding sebanyak 20.000 kendaraan/hari atau 12 juta orang/tahun; (2) Operasionalisasi KA Bandara YA - Yogyakarta pada Juli/Agustus 2021; (3) Akan dibangun jalan tol dari NYIA dan Jogja menuju kawasan BOB; (4) Sudah dibangun 700 homestay oleh KemenPUPR; (5) Lahan Badan Otorita Borobudur (BOB) sudah berstatus clean and clear - Dokumen Perencanaan: (1) Pembentukan forum Penataan Ruang mengenai RTR Kawasan Borobudur; (2) Pembangunan 700 homestay oleh KemenPUPR, Masterplan Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur disebut Borobudur Highland - Investasi: (1) Sudah terdapat beberapa investor lokal yang akan menjadi tenant di Borobudur Highland; (2) Akan dibangun vila, hotel, adventure area,sentra UMKM, amphitheater, dan fasilitas pendukung lainnya; (3) Persiapan pengembangan kawasan BOB melalui skema KPBU. - Pengembangan Kawasan: (1) Pengembalian fungsi Pusat Studi Borobudur dari hotel menjadi laboraturium konservasi; (2) Kebijakan pembatasan jumlah pengunjung Candi Borobudur ditargetkan untuk dapat dilaksanakan pada Juni 2022; (3) Uji coba travel pattern yang telah dibuat pada Juni 2021 melalui optimalisasi balkondes, desa wisata, travel pattern di sekitar Borobudur; (4) Pembangunan BOB sudah berjalan sejak tahun 2018 dengan salah satu atraksinya adalah De Loano Glamping di Borobudur Highland. - SDM: (1) Pelatihan kapasitas masyarakat dan UMKM telah dilakukan: (2) Peningkatan kualitas SDM dan pembentukan kelembagaan homestay; (3) Peningkatan kapasitas pramuwisata. (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) |  | (1) Terbatasnya produk pariwisata yang ditawarkan menyebabkan over-tourism di Kompleks Situs Warisan Dunia Candi Borobudur; (2) Adanya tumpeng tindih peraturan antara RTR KSN Borobudur dengan RTR Merapi-Merbabu. Perlu juga revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kab. Magelang; (3) Perlu adanya pengelolaan bersama yang terpadu untuk Kawasan Candi Borobudur; (4) Kawasan Candi Borobudur dan Lahan Zona Otorita BOB, perlu percepatan pembangunan jalan akses atau jalan tol yang lebih memadai; (5) Lokasi Kawasan otorita memiliki kerawanan bencana yang tinggi terutama longsor dan kawasan Candi Borobudur memiliki kerawanan terhadap bencana gunung berapi; (6) Rendahnya kesadaran masyarakat lokal untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada secara bertanggungjawab; (7) Destinasi wisata favorit wisatawan nusantara, yang perlahan mulai ditinggalkan wisatawan mancanegara. (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) | Catatan Rakor Dewan Pengarah 5 DPSP yang dipimpin Menko Maritim dan INvestasi 24 AGustus 2021 Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR: Kementerian PUPR akan melanjutkan dengan prinsip kehatihatian dengan tidak mengakibatkan penurunan OUV Bersama BPPI dan ICOMOS, membentuk Tim Independen untuk review HIA yang disahkan melalui SK yang disusun oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek Desain Museum di Zona 2, akan berkoordinasi dengan tim Kemendikbudristek dengan tim perencanaan KSPN di Borobudur yaitu Bu Windu dan Mas Yori Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek: Perubahan desain zonasi kawasan, di sebelah Utara akan kembali hijau Konsep pembangunan kawasannya sesuai konsepsi mandala Borobudur, ketinggian juga tidak melanggar ketentuan yang ada Interior museum sudah dipersiapkan dan sekarang sedang dirancang konsep isi dari museum tersebut Pusat konservasi akan berbentuk ruang terbuka dan tidak bertingkat Usulan baru kami menyangkut taman di bagian Utara, bangunan kurang relevan di sana akan diganti menjadi taman Tanaman yang diceritakan di dalam relief sudah ditemukan dan akan ditanam di sana sehingga menjadi pusat tanaman juga Kami sudah berkoordinasi dengan Ditjen CK agar sesuai dengan Tim KSPN Borobudur Direktur Utama BOB: Pengurusan HPL sedang diproses ke KLHK Mekanisme PNBP sedang diusulkan, diharapkan ada kemudahan pelepasan hutan Persetujuan masterplan ZO BOB. mohon dapat masuk dalam perpres ITMP (udah Buu wkw) Persetujuan BOB dan perhutani selama 30 tahun. menunggu persetujuan Menkomarbes BLU sudah terbit Juni dan sedang menunggu studi turunan untuk penetapan tarif dan untuk perikatan dengan investor Menteri Kesehatan Di kabupaten Magelang, pencapaian vaksis dosis 1 mencapai 13.14% dan vaksin dosis 2 mencapai 8.65%. Berdasarkan stok masih tersisa stok vaksin sehingga perlu dipercepat penyuntikannya (klarifikasi dari Bupati Magelang bahwa penyuntikan sudah dilakukan tetapi belum diupdate dalam sistem) Sudah tersedia RSUD Muntilan (kelas C) dengan ketersediaan 143 tempat tidur yang terdekat ke Borobudur, sedangkan persebaran di Joglosemar/BYP terdapat 6 RS yang mendukung Sudah tersedia 29 Puskesmas yang mendukung Borobudur di Joglosemar Menteri Komunikasi dan Informatika Ketersediaan BTS dan layanan 4G di Borobudur dan Jawa Tengah sudah baik Rencana akses internet BAKTI KOMINFO Tahun 2021 akan ditambah di satu lokasi di Kota Magelang Perwakilan Kementerian BUMN Kami sudah tidak menangani Borobudur Perlu percepatan pengembangan pada SP-1 Hanya fokus pada pengelolaan Homestay (pembentukan lembaga pengelola homestay) yang bertujuan untuk mengembangkan Borobudur, baik di SP-1 maupun SP-2 dengan melibatkan seluruh stakeholder agar dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan sehingga mewujudkan Borobudur sebagai destinasi yang berkualitas. Gubernur Jawa Tengah Mohon bantuan dari Kementerian ATR/BPN agar menyelesaikan Tata Ruang di Kabupaten Magelang Perlu satu suara di depan UNESCO dan ada satu lead dalam koordinasi dengan UNESCO Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Museum Borobudur ini akan menjadi pusat konservasi terbesar di Indonesia Borobudur akan menjadi pintu menuju ke pra-sejarahan Indonesia Mohon penganggaran di PUPR diamankan agar bisa dimulai pada tahun 2022
| DPP Lombok-Mandalika - Infrastuktur: 1. Pembangunan jalan akses BUL-Mandalika 2. saluran pengendali banjir barat Mandalika 3. proyek SPAM KSPN Mandalika (Pengga-Mandalika) 4. Pemasangan Warning Receiver System (WRS) di Kawasan KEK 5. Pembangunan Rumah Sakit Internasional 6. Pengembangan Bandara Internasional Lombok 7. Pengembangan Pelabuhan Gili Mas dan Dermaga Cruise - Dokumen perencanaan: 1. Penyusunan Rperpres RIDPN Lombok-Mandalika 2. Masterplan KEK Mandalika - Investasi: Pembangunan beberapa proyek investasiseperti Pullman Hotel, Royal Tulip, SWRO, Paramount, Golden Tulip, Marriot Hotel, Aloft Hotel, Mandalika BC, Marta Hotel, Grand Aston, Cocomart, Laza Hotel, SPBU Mandalika - Perkembangan KEK Mandalika: 1. Proses pembangunan Sirkuit Mandalika sudah mencapai 78 persen. Hingga akhir Juni 2021 progres konstruksi Jalan Kawasan Khusus (JKK) mencakup pekerjaan pengaspalan main track dan service road. Pekerjaan main track telah menyelesaikan aspal lapis pertama sepanjang 4,31 km. Sementara pekerjaan service road saat ini telah teraspal sekitar 7,5 km. 2. pembangunan homestay di penyangga Mandalika, penataan kampung nelayan Gerupuk 3. Pembangunan KEK Mandalika: Infrastruktur Jalan, Kuta Beach park, Masjid Nurul Bilad, Balaswita, Beach Facility, Bazar Mandalika dan Sentra Mandalika - SDM: Pengembangan 54 Desa Wisata, Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta peningkatan kapasitas masyarakat - Dukungan Pengembangan oleh K/L: 1. KemenPUPR: jalan akses BUL-Mandalika, saluran pengendali banjir barat Mandalika, proyek SPAM KSPN Mandalika (Pengga-Mandalika), pembangunan homestay di penyangga Mandalika, penataan kampung nelayan Gerupuk. 2. BNPB: Pemasangan Warning Receiver System (WRS) di Kawasan KEK 3. Pemprov NTB: Satgas Pengamanan Turjuwali KEK Mandalika 4. Pemda Lombok Tengah: pengadaanlahan relokasi warga terdampak pembangunan sirkuit. 5. Polda NTB: Pengamanan DPSP Mandalika, Integrasi CCTV ITDC & Polda NTB, Penempatan Tower Repeater 6. Kemenkes: Pembangunan Rumah Sakit Internasional 7. KLHK: Penataan Bukit Pink Mandalika 8. Kemenparekraf: Creative Hub 9. Kemenhub: Sarana Penunjang Trans Darat - Dukungan Pengembangan oleh BUMN: 1. Angkasa Pura I: Perluasan Terminal Penumpang, Pek Apron (Prioritas), Perpanjangan Run Way, Perluasan pelataran kargo, Penataan pengunjung & Area Parkir 2. Pelindo II: Pelabuhan Gili Mas Terminal Kapasitas 3000 Pax, Dermaga Terminal Cruise 440 M 3. Telkom: SKKL Bai Lombok 12 Core, STO Mandalika, Kabel FO 4. Damri: Trayek Baru angkutan Bus Damri 5. PLN: Gardu Hubung Jalan Kawasan Khusus (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) |  | Sumber Paparan: 1. Sebagian pembangunan infrastruktur luar Kawasan Mandalika terkendala pandemi Covid 19; 2. Penyelesaian sirkuit MotoGP perlu sesuai jadwal penyelenggaraan kegiatan; 3. Fokus percepatan pemulihan pariwisata ke KEK Mandalika yaitu debottlenecking investasi yang tertunda untuk menggerakkan aktivitas ekonomi; 4. Lokasi KEK Mandalika memiliki kerawanan bencana yang tinggi terutama gempa; 5. Kurangnya kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan peluang dan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu mata pencaharian utama; 6. Pembangunan hotel di KEK Mandalika terkendala karena investor masih menunggu ketetapan fasilitas KEK. Alternatif hotel lain untuk MotoGP bisa menggunakan seluruh hotel yang ada di Lombok, dan sebagian di Bali. 7. Memiliki potensi besar melebihi Danau Toba dan Borobudur tetapi aksesibilitas masih sangat tergantung kepada Bali. 8. Bandara Internasional Lombok dipertimbangkan perubahan statusnya tidak lagi sebagai bandara internasional. 9. Kurangnya sektor amenitas (hotel dan hunian) dan kesiapan SDM antar wilayah. 10. Politeknik Pariwisata sudah memasuki tahun keempat operasional yang fokus untuk pengembangan SDM Indonesia Timur, namun tantangannya, banyak lulusan yang tidak terserap untuk mendukung pariwisata Lombok, namun diserap pasar internasional. Tingkat serapan lulusan Politeknik sebesar 90%. (Sumber: Paparan Direktur IPEK dan diskusi pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) | (akan diupdate kembali)
| DPP Labuan Bajo - Infrastuktur: 1. Saat ini Bandara Komodo terkoneksi dengan 9 bandar udara domestik. 2. Kapasitas kursi setiap harinya berjumlah 1708 kursi. 3. Ada 9 maskapai penerbangan yang membuka rute ke/dari Labuan Bajo. 4. Pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pantai Lohbuaya 5. Pembangunan penyediaan air tanah untuk air baku di Labuan Bajo 6. Peningkatan jalan pariwisata Waecicu 7. Preservasi dan pelebaran jalan Labuan Bajo – Malwatar 8. Penataan KSPN pengembangan kawasan Batu Cermin Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat 9. Penataan KSPN Kawasan Pantai Marina - Bukit Pramuka Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat 10. Optimalisasi IPAL Labuan Bajo 11. Pengadaan alat berat TPA Kota Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat - Dokumen Perencanaan: 1. Studi pendahuluan dan master plan 2. Detail master plan 3. DED infrastruktur Kawasan 4. DED Bangunan, lansekap, dan fasilitas umum 5. DED fasilitas penunjang lainnya - Investasi: Kerjasama BOLBF dengan investor dan tenant lokal membangun tidak hanya di Zona Otorita BOLBF tetapi juga di kawasan sekitar. - Perkembangan Kawasan: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengamanan Pantai Lohbuaya 2. Pembangunan Penyediaan Air Tanah untuk Air Baku di Labuan Bajo 3. Peningkatan jalan pariwisata Waecicu 4. Preservasi dan Pelebaran Jalan Labuan Bajo – Malwatar 5. Penataan KSPN Pengembangan Kawasan Batu Cermin Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat 6. Penataan KSPN Kawasan Pantai Marina - Bukit Pramuka Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat 7. Optimalisasi IPAL Labuan Bajo 8. Pengadaan Alat Berat TPA Kota Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat - SDM: 1. Peningkatan kualitas SDM pariwisata 2. Pelatihan kapasitas masyarakat dan UMKM (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) |  | 1. Pembangunan berwawasan lingkungan mengingat status TN Komodo sebagai habitat hewan langka yang diawasi oleh UNESCO; 2. Perkembangan Persiapan Pelaksanaan pertemuan KTT G20 dan Asean Summit; 3. Sosialisasi dan Promosi pengembangan produk wisata premium dalam TN Komodo; 4. Penerapan standar keselamatan transportasi penyeberangan (antar pulau di Kawasan Labuan Bajo-Komodo); 5. Strategi percepatan pemulihan pariwisata ke Labuan Bajo agar okupansi dan kegiatan kepariwisataan di dalam Kawasan dapat bergerak kembali; 6. Penguatan kapasitas SDM lokal mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif. 7. Keinginan banyak pihak untuk mendorong pemanfaatan yang lebih luas terkendala status kawasan Labuan Bajo yang didominasi oleh kawasan konservasi. 8. Belum memiliki Integrated Tourism Masterplan (ITMP), target tahun 2022 sudah selesai. 9. Penguatan kapasitas SDM karena sebagian besar penduduk merupakan pendatang. (Sumber: Paparan Direktur IPEK dan diskusi pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) | (akan diupdate kembali)
| DPP Manado-Likupang -Infrastruktur: 1) Telah dilakukan penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pertumbuhan Kawasan Permukiman dan Kawasan Strategis di Metropolitan untuk menajamkan kebutuhan infrastruktur, memperbaharui data dan diharapkan menghasilkan programin infrastuktur yang baik dan terpadu. 2) Lahan KEK Likupang sudah berstatus clean and clear. 3) Sudah terbangun PLTS Kupang dengan kapasitas 18,66 MW untuk mendukung KEK Likupang. -Dokumen Perencanaan: 1)Land owner (MPRD) sudah menyiapkan masterplan, AMDAL, dan FS KEK Likupang. BUPP akan melakukan review masterplan untuk menjadi DED. Selain itu sudah dilakukan penyempurnaan dari masterplan dimana hasil yang paling baik lokasinya akan menjadi prioritas untuk dikembangkan. 2) Sudah dilakukan finalizing design untuk beach side and scuba resort. Groundbreaking akan dilakukan pada bulan November 2020 -Investasi: 1) MPRD dan ITDC bekerja sama pada Mei 2020 sebagai pengelola KEK. 2) Sudah terdapat 5 tenant/investor dalam KEK Likupang yaitu PT Artha Prakarsa – Indonesia, Maesro –Australia, Dune – Prancis, Telkomsigma, dan Podomoro University. 3) Investasi pembangunan kawasan KEK Bitung diperkirakan sebesar 2,3 Triliyun Rupiah, dengan perkiraan total investasi pelaku usaha sebesar 32,9 Triliyun. 4) Di KEK Likupang akan dikembangkan resort, akomodasi, entertainment dan MICE. Sedangkan, di luar area KEK akan dikembangkan pula Wallace Conservation Center dan Yacht Marina. -Pengembangan Kawasan: Pembangunan KEK Likupang masih dalam tahap awal yaitu masa persiapan. -SDM: Pelatihan UMKM telah dilakukan (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) |  | 1) Sebagian pembangunan infrastruktur luar kawasan terkendala pandemi Covid-19 2) Keppres 34/201 tentang Desan Kawasan Provinsi Sulawesi Utara baru mengakomodir KEK Bitung, belumg KEK Likupang 3) Lokasi KEK Likupang memiliki kerawanan bencana tinggi 4) Lahan cultural village belum dimiliki Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK. BUPP sudah mengajukan lahan tersebut, namun sampai saat ini belum berprogress. 5) Diperlukan promosi KEK Likupang yang masih belum terkenal serta diperlukan pengenalan kepada masyarakat. (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) | (akan diupdate kembali)
| DPP Wakatobi - Konektivitas Udara: Sudah terdapat penerbangan langsung ke Wakatobi dari Jakarta, Bali, dan Makassar, pada bandara Matahora di Wanci. - SDM: Dukungan K/L, Pemda, BUMN, Swasta, dan mitra pembangunan dalam membangun aksesibilitas terintegrasi dan melatih SDM kompeten dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. - Investasi: Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Nasional (RIDPN) Wakatobi dimulai pada tahun 2021 - Pengembangan Kawasan: 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas amenitas pariwisata didukung dengan baik melalui skema pendanaan DAK Fisik Bidang Pariwisata; 2. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang baik, disertai peningkatan investasi rumah makan dan penginapan yang berkembang pesat. (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) |  | 1. Pemantauan gelombang laut dan cuaca ekstrim serta mengeluarkan peringatan akan potensi bahaya bencana; 2. Perlu Peningkatan standar K4 (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan) / CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) bagi para wisatawan maupun pengunjung Wakatobi; 3. Masih minimnya aksesibilitas penerbangan secara langsung (Direct Flight) serta pola perjalanan wisata yang terbatas; 4. Kurangnya investasi baru dan modern sehingga mampu meningkatkan lama tinggal dan spending wisatawan; 5. Melibatkan masyarakat local dalam pembangunan Kepariwisataan Wakatobi. (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) | (akan diupdate kembali)
| DPP Raja Ampat -Infrastruktur: Pengembangan KEK Sorong sebagai salah satu pintu masuk -Dokumen Perencanaan:Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu akan dilaksanakan pada tahun 2022 -Investasi: Bekerja sama dengan Meridian Capital dalam bidang pendidikan, jejaring bisnis, dan pameran. Selain itu, Meridian Capital juga bagi perkembangan sumber daya manusia Indonesia seperti pelatihan masyarakat lokal dalam bidang hospitality management dan perawatan kapal. Tahapan proses penjalinan kerja sama dengan beberapa Investor, salah satunya Jumeriah Group di bidang perhotelan. -Pengembangan Kawasan: Pembangunan KEK Raja Ampat masih dalam tahapan awal yaitu proses inisiasi (pengusulan di tahun 2019) -SDM: Telah dilakukan upaya dalam meningkatkan SDM di Papua Barat (termasuk Raja Ampat), melalui: Kebijakan afirmasi terhadap Orang Asli Papua (OAP) dan Papua Creative Hub. (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) |  | 1) Penerapan kualitas pelayanan standar internasional bagi beberapa hotel, homestay, dan penginapan di Raja Ampat 2) Pengembangan KEK Sorong di Papua Barat. 3) Lokasi wisata di Raja Ampat tergolong wisata ekstrim dan sering terjadi badai di daerah wisata. Aspek keamanan dan keselamatan wisatawan Raja Ampat perlu ditingkatkan. 4) Sering terjadi kerusakan alam (perusakan terumbu karang dan akibat tingginya aktivitas kapal wisata, sehingga sering diterapkan pembatasan akses kapal wisata. 5) Diperlukan adanya pelatihan wisata bagi masyarakat sekitar dan edukasi wisatawan terkait dengan tradisi adat masyarakat sekitar destinasi wisata. (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) | (akan diupdate kembali)
| DPP Bromo-Tengger-Semeru -Konektivitas Udara: Terdapat penerbangan langsung Malang-Jakarta dan Malang Denpasar -SDM: Dukungan K/L, Pemda, BUMN, Swasta, dan mitra pembangunan dalam membangun aksesibilitas terintegrasi dan melatih SDM kompeten dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif -Investasi: Pematangan strategi pengembangan KEK Singhasari, Malang. Penyusunan RIDPN Bromo-Tengger-Semeru pada tahun 2021 -Pengembangan Kawasan: Peningkatan kualitas dan kuantitas amenitas pariwisata melalui DAK Pariwisata. Rencana pembangunan jembatan kaca yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menambah diversifikasi jenis atraksi di Kawasan. (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) |  | 1) Pemantauan aktivitas Gunung Semeru dan Gunung Bromo, dimana dilakukan penutupan karena adanya erupsi. 2) Perlu Peningkatan standar K4/ CHSE bagi para wisatawan maupun pengunjung Bromo atau Gunung Semeru. 3) Perlu melibatkan aktif masyarakat adat Tengger dalam pembangunan Kepariwisataan Bromo-Tengger-Semeru. 4) Pengaturan pintu masuk pengunjung, waktu kunjungan, pembatasan jumlah dan ticketing wisatawan. 5) Perlu dijaga keberlanjutan karena mass tourism. 6) Perlu diperbaiki titik masuk sehingga tidak terkonsentrasi di dua titik. Selain itu, ada kawasan yang seharusnya tidak boleh dimasuki oleh mobil jip. 7) Perlu melibatkan aktif masyarakat adat Tengger dalam pembangunan kepariwisataan Bromo-Tengger-Semeru. (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) | (akan diupdate kembali)
| DPP Bangka Belitung - Infrastruktur : 1) Lahan Pengembangan KEK Tanjung Kelayang sudah clean and clear - Dokumen Perencanaan : 1) Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu sudah mulai berjalan dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2021 - Investasi : 1) Tahapan proses penjalinan kerja sama dengan beberapa Investor, khususnya di bidang perhotelan. - Pengembangan Kawasan : 1) Geopark Belitong resmi ditetapkan sebagai geopark keenam di Indonesia yang menjadi UNESCO Global Geopark - SDM : 1) Telah dilakukan upaya dalam meningkatkan SDM di Belitung (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) |  | 1) Proses penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN)/Integrated Tourism Master Plan (ITMP) yang sedang berjalan. 2) Lokasi Kawasan memiliki kerawanan bencana yang tinggi terutama trhadap tsunami atau air bah dari laut, perlu adanya mitigasi bencana yang terintegrasi. 3) Perlu peningkatan akses udara, laut, dan darat untuk konektivitas yang lebih terintegrasi, pemenuhan air bersih dan pengelolaan persampahan/penanganan limbah. 4) Perlu peningkatan ciri khas dan budaya lokal. 5) Rendahnya kesadaran masyarakat lokal untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada secara bertanggung jawab. (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) | (akan diupdate kembali)
| DPP Morotai - Infrastruktur : 1) Lahan KEK Morotai sudah berstatus clean and clear. - Dokumen Perencanaan : 1) ITMP Morotai sudah pernah disusun tahun 2018 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perlu reviu kembali ITMP dan disusun menjadi Rperpres RIDPN Morotai 2) Masterplan KEK Morotai sudah tersedia 3) Masterplan/SiteplanDTW disusun oleh Pemda (sekaligus untuk DAK Fisik Pariwisata 2022) - Investasi : 1) Sudah ada beberapa pelaku usaha pariwisata yang berencana berinvestasi di KEK Morotai - Pengembangan Kawasan : 1) Pembangunan KEK Morotai masih dalam tahap pembangunan awal - SDM : 1) Pelatihan seperti CHSE telah diberikan kepada pelaku usaha pariwisata dan pengelola daya tarik wisata (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) |  | 1) Sebagian pembangunan infrastruktur luar kawasan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah terkendala akibat Covid-19. 2) Peraturan terkait KEK Morotai perlu dibuat untuk memantau dan mempercepat pembangunan KEK Morotai. 3) Lokasi KEK Morotai memiliki kerawanan bencana yang tinggi khususnya terhadap tsunami terlebih tidak memiliki dataran tinggi, perlu ada perhatian dalam bangunan/zona evakuasi. 4) Perlu ada sinergi pembangunan dengan melibatkan masyarakat pulau dan desa wisata yang ada mengingat keterbatasan lahan dalam satu pulau. 5) Diperlukan promosi Kawasan karena Morotai mengingat selama ini daya Tarik utamanya adalah peninggalan sejarah Perang Dunia. (Sumber: Paparan Direktur IPEK pada Koordinasi Awal, 05 Agt 2021) | (akan diupdate kembali)
No | Kriteria/Indikator/Item | Skor | Kriteria Ya (Skor = 1) | Kriteria Tidak (Skor = 0) | Penjelasan Hasil Assessment | Permasalahan yang Dihadapi | Tindak Lanjut | Bukti Dukung
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
MONEVDAL
Pelaksanaan monevdal level MP
1 | Mekanisme monevdal MP | 1 | Terdapat mekanisme monevdal MP |  | Mekanisme monevdal MP dan tindaklanjut hasil monev sementara termasuk dalam lingkup Perpres Koordinasi Lintas Sektor Kepariwisataan Nomor 54 Tahun 2014 yang dikoordinatori oleh Wakil Presiden dan Menko; dan SK Menteri PPN/Bappenas No. 183 Tahun 2019 tentang Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan yang dikoordinator oleh Menteri Bappenas. Alokasi menggunakan anggaran Prioritas Nasional dalam RKP | Banyak dinamika terjadi sehingga perlu penyesuaian atau revisi dari peraturan yang ada | Sedang disusun revisi peraturan terkait | Aturan/Pedoman/Bahan Lain yang Relevan tentang Monevdal MP
2 | Ketersediaan alokasi anggaran monev MP | 1 | Terdapat alokasi anggaran monev MP
3 | Tindak lanjut hasil monev | 1 | Terdapat tindak lanjut hasil monev MP
4 | Koordinator penanggungjawab monev MP | 1 | Terdapat koordinator penanggung jawab pelaksanaan monev MP
Pengendalian Risiko level MP
1 | Identifikasi risiko pencapaian target MP | 1 | MP yang disusun telah mengidentifikasi risiko pencapaian target akibat pandemi 2021 |  | Penyusunan MP telah mengidentifikasi resiko terkait dengan target dan pendanaan, beserta strategi atau alternatifnya dalam mencapai target dengan inovasi pendanaan | Dinamika kejadian pandemi yang sangat berdampak pada sektor pariwisata. Termasuk pelaksanaan dan penganggaran kegiatan KL | Perlunya koordinasi untuk dijalankannya strategi dan pendanaan alternatif seperti pendanaan oleh swasta dan kerjasama seperti oleh KPBU | Bahan Rapat/Hasil exercise analisis risiko MP
2 | Strategi/alternatif penanganan risiko pencapaian target MP | 1 | Terdapat strategi/alternatif penanganan risiko pencapaian target MP 2021
3 | Identifikasi risiko pendanaan MP | 1 | MP yang disusun telah mengidentifikasi risiko pendanaan MP akibat pandemi 2021
4 | Strategi/alternatif penanganan risiko pendanaan MP | 1 | Terdapat strategi/alternatif penanganan risiko pendanaan MP 2021
KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN
Institutional arrangement
1 | Kejelasan/kesepakatan pembagian peran antar stakeholders (PJ MP, Mitra KL, KL, Daerah, Stakeholders lain) dalam pelaksanaan MP | 1 | Tersedianya kesepakatan pembagian peran antar stakeholders tersebut |  | Mekanisme pelaksanaan MP sementara termasuk dalam lingkup Perpres Koordinasi Lintas Sektor Kepariwisataan Nomor 54 Tahun 2014 yang dikoordinatori oleh Wakil Presiden dan Menko; dan SK Menteri PPN/Bappenas No. 183 Tahun 2019 tentang Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan yang dikoordinator oleh Menteri Bappenas. Alokasi menggunakan anggaran Prioritas Nasional dalam RKP | Banyak dinamika terjadi sehingga perlu penyesuaian atau revisi dari peraturan yang ada | Sedang disusun revisi peraturan terkait | Aturan/Pedoman/Bahan lain yang relevan tentang mekanisme pembagian pedan dan koordinasi oleh para pihak yang terlibat
2 | Terdapat *executing agency dalam pelaksanaan MP | 1 | Terdapat executing agency dalam pelaksanaan MP yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3 | Terdapat *implementing agency dalam pelaksanaan MP | 1 | Terdapat implementing agency dalam pelaksanaan MP
4 | Tahapan dan mekanisme koordinasi pelaksanaan MP | 1 | Terdapat tahapan dan mekanisme koordinasi yang jelas dalam pelaksanaan MP
5 | Intensitas koordinasi pelaksanaan MP | 1 | Terdapat koordinasi pelaksanaan MP yang telah terlaksana min 2x (awal dan tengah)
6 | Koordinator dalam pelaksanaan koordinasi MP | 1 | Terdapat koordinator pelaksana yang mengatur kegiatan koordinasi pada level MP
7 | Koordinasi melibatkan antar K/L | 1 | Koordinasi pelaksanaan MP melibatkan antar K/L
8 | Koordinasi melibatkan Daerah pendukung/pelaksana/penerima manfaat | 1 | Koordinasi pelaksanaan MP melibatkan pemerintah daerah pendukung/pelaksana/penerima manfaat
9 | Koordinasi melibatkan stakeholders lain Non Pemerintah (BUMN / Swasta / NGO / Donor) | 1 | Koordinasi pelaksanaan MP melibatkan minimal salah satu pihak stakeholders lain Non Pemerintah (BUMN / Swasta / NGO / Donor)
Note on B13: ====== ID#AAAAN7R3NJo Hi (2021-08-12 02:59:46) Diisi perkembangan MP secara umum hingga TW II 2021
Note on B27: ====== ID#AAAAN7R3NLI Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Merupakan Kriteria/indikator/item penilaian
Note on C27: ====== ID#AAAAN7R3NMw Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) diisi sesuai pernyataan pada kolom (4) atau (5) yang sesuai
Note on D27: ====== ID#AAAAN7R3NKE Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Ya untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on E27: ====== ID#AAAAN7R3NMA Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Tidak untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on F27: ====== ID#AAAAN7R3NOA Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan penjelasan hasil assesment terhadap keseluruhan item pada indikator penilaian terkait
Note on G27: ====== ID#AAAAN7R3NKc Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan kendala dan permasalahan yang terkait dengan kriteria/indikator penilaian
Note on H27: ====== ID#AAAAN7R3NJw Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan tindak lanjut yang sedang atau telah diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dijelaskan pada kolom (7)
Note on I27: ====== ID#AAAAN7R3NI8 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan bukti dukung yang terkait dan relevan
Note on B44: ====== ID#AAAAN7R3NIE Hi (2021-08-12 02:59:46) Executing agency: Kementerian/Lembaga yang menjadi penangung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan. Pada prinsipnya, Instansi Penangung Jawab mempunyai peran sebagai koordinator pelaksana
Note on B45: ====== ID#AAAAN7R3NMY Hi (2021-08-12 02:59:46) Implementing agency : Kementerian/Lembaga yang menjadi pelaksana teknis dan menjadi penerima manfaat (beneficiary)

## Isian Sektor Mitra KL
*Panduan pengisian kolom terdapat pada box komentar
UKE II Mitra KL |  | : | ……
K/L yang ditelaah |  | : | Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nama Pengisi |  | : | ……
Kontak HP |  | : | ……
No | Indikator/Item | Skor | Kriteria Ya (Skor = 1) | Kriteria Tidak (Skor = 0) | Penjelasan Hasil Assessment | Permasalahan yang Dihadapi | Tindak Lanjut | Bukti Dukung
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Monevdal RO KL
Pelaksanaan monevdal internal KL
1 | Mekanisme monevdal Rincian Output (RO) pendukung MP internal KL |  | Terdapat mekanisme monevdal untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki mekanisme monevdal |  |  |  | Aturan/Pedoman/Bahan Lain yang Relevan tentang Monevdal RO di Internal KL
2 | Ketersediaan alokasi anggaran monev RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat alokasi anggaran monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki anggaran monev
3 | Ketersediaan sistem/dashboard monevdal RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat sistem/dashboard monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki sistem/dashboard monev RO
4 | Tindak lanjut hasil monev RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat tindak lanjut hasil monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP melakukan tindak lanjut monev
Pengendalian Risiko RO KL
1 | Identifikasi risiko pelaksanaan RO |  | Telah disusun peta risiko komponen penyusun RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki peta risiko komponen penyusun RO |  |  |  | Bahan Rapat/Hasil exercise analisis risiko RO KL
2 | Strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO |  | Terdapat strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO
UKE II Mitra KL |  | : | Direktorat Pembangunan Daerah
K/L yang ditelaah |  | : | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nama Pengisi |  | : | Khairul Rizal
Kontak HP |  | : | 628119690589
No | Indikator/Item | Skor | Kriteria Ya (Skor = 1) | Kriteria Tidak (Skor = 0) | Penjelasan Hasil Assessment | Permasalahan yang Dihadapi | Tindak Lanjut | Bukti Dukung
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Monevdal RO KL
Pelaksanaan monevdal internal KL
1 | Mekanisme monevdal Rincian Output (RO) pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat mekanisme monevdal untuk semua RO pendukung MP internal KL |  | Tidak ada sistem/dashboard monevdal internal karena menggunakan sistem e-monev dari bappenas | Termasuk RO yang terkena refocusing 3 dan 4, perlakuan monevdal untuk RO yang mendukung MP masih sama dengan RO yang lain | Akan dilaksanakan forum Trilateral Meeting refocusing anggaran tahap 3 dan 4 serta forum monev triwulan 2 dan 3 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
2 | Ketersediaan alokasi anggaran monev RO pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat alokasi anggaran monev untuk semua RO pendukung MP internal KL
3 | Ketersediaan sistem/dashboard monevdal RO pendukung MP internal KL | 0 |  | Tidak semua RO pendukung MP memiliki sistem/dashboard monev RO
4 | Tindak lanjut hasil monev RO pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat tindak lanjut hasil monev untuk semua RO pendukung MP internal KL
Pengendalian Risiko RO KL
1 | Identifikasi risiko pelaksanaan RO | 0 |  | Tidak semua RO pendukung MP memiliki peta risiko komponen penyusun RO | Belum ada pemetaan resiko |  |  | Bahan Rapat/Hasil exercise analisis risiko RO KL
2 | Strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO | 0 |  | Tidak semua RO pendukung MP memiliki strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO
UKE II Mitra KL |  | : | ……
K/L yang ditelaah |  | : | Kementerian Kelautan dan Perikanan
Nama Pengisi |  | : | ……
Kontak HP |  | : | ……
No | Indikator/Item | Skor | Kriteria Ya (Skor = 1) | Kriteria Tidak (Skor = 0) | Penjelasan Hasil Assessment | Permasalahan yang Dihadapi | Tindak Lanjut | Bukti Dukung
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Monevdal RO KL
Pelaksanaan monevdal internal KL
1 | Mekanisme monevdal Rincian Output (RO) pendukung MP internal KL |  | Terdapat mekanisme monevdal untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki mekanisme monevdal |  |  |  | Aturan/Pedoman/Bahan Lain yang Relevan tentang Monevdal RO di Internal KL
2 | Ketersediaan alokasi anggaran monev RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat alokasi anggaran monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki anggaran monev
3 | Ketersediaan sistem/dashboard monevdal RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat sistem/dashboard monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki sistem/dashboard monev RO
4 | Tindak lanjut hasil monev RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat tindak lanjut hasil monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP melakukan tindak lanjut monev
Pengendalian Risiko RO KL
1 | Identifikasi risiko pelaksanaan RO |  | Telah disusun peta risiko komponen penyusun RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki peta risiko komponen penyusun RO |  |  |  | Bahan Rapat/Hasil exercise analisis risiko RO KL
2 | Strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO |  | Terdapat strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO
UKE II Mitra KL |  | : | Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
K/L yang ditelaah |  | : | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nama Pengisi |  | : | Adi Misda
Kontak HP |  | : | 8569912997
No | Indikator/Item | Skor | Kriteria Ya (Skor = 1) | Kriteria Tidak (Skor = 0) | Penjelasan Hasil Assessment | Permasalahan yang Dihadapi | Tindak Lanjut | Bukti Dukung
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Monevdal RO KL
Pelaksanaan monevdal internal KL
1 | Mekanisme monevdal Rincian Output (RO) pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat mekanisme monevdal untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki mekanisme monevdal | Major Project yang didukung antara lain 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Food Estate, dan Pembangunan Ibu Kota Negara. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian dilakukan sesuai penanggungjawab kegiatan dari Rincian Output (RO) dari MP tersebut, sehingga mekanisme dan alokasi anggaran monev ada di masing-masing Direktorat Teknis. MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas di Direktorat Teknis PJLKK (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi), MP Food Estate untuk Koridor Satwa berada di Direktorat Teknis Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, dan MP Pembangunan Ibu Kota Negara untuk kegiatan Inventarisasi Kehati tinggi ada di Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, dan untuk kegiatan pemulihan ekosistem berada di Direktorat Teknis Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem. | Salah satu permasalahan yang dihadapi pada monevdal RO Pendukung MP antara lain adalah keterlambatan menyusun NSPK dari Direktorat Teknis untuk mendukung Major Project Food Estate, dan belum mempunyai dasar hukum, sehingga petugas lapangan enggan menyelesaikan rencana yang sudah dibuat. DIsamping itu, monitoring dan evaluasi masih sebatas realisasi anggaran dan progress pengadaan, belum terdapat dashboard monevdal yang mendukung RO dari perencanaan, proses sampai penyelesaian secara berkesinambungan. | Major project KSDAE perlu didukung pendanaan yang memadai, antara lain Destinasi Wisata terkait mekanisme PNBP Online di 5 DPSP dengan pilot project TN Komodo, koridor satwa di lokasi Food Estate dan penyelesaian petunjuk teknis inventarisasi dan pemulihan ekosistem di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) juga perlu segera ditindaklanjuti. | Belum ada data
2 | Ketersediaan alokasi anggaran monev RO pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat alokasi anggaran monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki anggaran monev
3 | Ketersediaan sistem/dashboard monevdal RO pendukung MP internal KL | 0 | Terdapat sistem/dashboard monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki sistem/dashboard monev RO
4 | Tindak lanjut hasil monev RO pendukung MP internal KL | 0 | Terdapat tindak lanjut hasil monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP melakukan tindak lanjut monev
Pengendalian Risiko RO KL
1 | Identifikasi risiko pelaksanaan RO | 0 | Telah disusun peta risiko komponen penyusun RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki peta risiko komponen penyusun RO | Belum ada penyusunan peta risiko komponen untuk Semua RO pendukung MP | Penyusunan peta risiko memerlukan FGD yang belum terlaokasikan, disamping itu perlu pendampingan dari Bappenas dan Penanggung Jawa MP | Perlu segera disusun terutama karena dampak covid ini risiko pembangunan akan bertambah | Belum ada data
2 | Strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO | 0 | Terdapat strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO
UKE II Mitra KL |  | : | Direktorat IPEK
K/L yang ditelaah |  | : | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nama Pengisi |  | : | Rafi
Kontak HP |  | : | 85715412993
No | Indikator/Item | Skor | Kriteria Ya (Skor = 1) | Kriteria Tidak (Skor = 0) | Penjelasan Hasil Assessment | Permasalahan yang Dihadapi | Tindak Lanjut | Bukti Dukung
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Monevdal RO KL
Pelaksanaan monevdal internal KL
1 | Mekanisme monevdal Rincian Output (RO) pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat mekanisme monevdal untuk semua RO pendukung MP internal KL |  | Tidak ada sistem/dashboard monevdal internal karena menggunakan sistem e-monev dari bappenas | Termasuk RO yang terkena refocusing 3 dan 4, perlakuan monevdal untuk RO yang mendukung MP masih sama dengan RO yang lain | Perlu dilaksanakan forum monev triwulan 2 dan 3
2 | Ketersediaan alokasi anggaran monev RO pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat alokasi anggaran monev untuk semua RO pendukung MP internal KL
3 | Ketersediaan sistem/dashboard monevdal RO pendukung MP internal KL | 0 |  | Tidak semua RO pendukung MP memiliki sistem/dashboard monev RO
4 | Tindak lanjut hasil monev RO pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat tindak lanjut hasil monev untuk semua RO pendukung MP internal KL
Pengendalian Risiko RO KL
1 | Identifikasi risiko pelaksanaan RO | 0 |  | Tidak semua RO pendukung MP memiliki peta risiko komponen penyusun RO | Belum ada pemetaan resiko |  |  | Bahan Rapat/Hasil exercise analisis risiko RO KL
2 | Strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO | 0 |  | Tidak semua RO pendukung MP memiliki strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO
UKE II Mitra KL |  | : | ……
K/L yang ditelaah |  | : | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nama Pengisi |  | : | ……
Kontak HP |  | : | ……
No | Indikator/Item | Skor | Kriteria Ya (Skor = 1) | Kriteria Tidak (Skor = 0) | Penjelasan Hasil Assessment | Permasalahan yang Dihadapi | Tindak Lanjut | Bukti Dukung
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Monevdal RO KL
Pelaksanaan monevdal internal KL
1 | Mekanisme monevdal Rincian Output (RO) pendukung MP internal KL |  | Terdapat mekanisme monevdal untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki mekanisme monevdal |  |  |  | Aturan/Pedoman/Bahan Lain yang Relevan tentang Monevdal RO di Internal KL
2 | Ketersediaan alokasi anggaran monev RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat alokasi anggaran monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki anggaran monev
3 | Ketersediaan sistem/dashboard monevdal RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat sistem/dashboard monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki sistem/dashboard monev RO
4 | Tindak lanjut hasil monev RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat tindak lanjut hasil monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP melakukan tindak lanjut monev
Pengendalian Risiko RO KL
1 | Identifikasi risiko pelaksanaan RO |  | Telah disusun peta risiko komponen penyusun RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki peta risiko komponen penyusun RO |  |  |  | Bahan Rapat/Hasil exercise analisis risiko RO KL
2 | Strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO |  | Terdapat strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO
UKE II Mitra KL |  | : | Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
K/L yang ditelaah |  | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nama Pengisi |  | : | Atisomya Nareswari
Kontak HP |  | : | 082133711884
No | Indikator/Item | Skor | Kriteria Ya (Skor = 1) | Kriteria Tidak (Skor = 0) | Penjelasan Hasil Assessment | Permasalahan yang Dihadapi | Tindak Lanjut | Bukti Dukung
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Monevdal RO KL
Pelaksanaan monevdal internal KL
1 | Mekanisme monevdal Rincian Output (RO) pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat mekanisme monevdal untuk semua RO pendukung MP internal KL |  | Tidak terdapat sistem/dashboard khusus internal K/L untuk monev RO pendukung MP. Sistem tersedia untuk keseluruhan RO, tidak terbatas pada RO pendukung MP | RO pendukung MP merupakan doubletagging. Tagging utama ada pada PN4 dan non MP. Sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai RO khusus pendukung MP | Melakukan monev seperti RO pendukung PN lainnya | Monev triwulanan yang dilakukan secara periodik
2 | Ketersediaan alokasi anggaran monev RO pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat alokasi anggaran monev untuk semua RO pendukung MP internal KL
3 | Ketersediaan sistem/dashboard monevdal RO pendukung MP internal KL | 0 |  | Tidak semua RO pendukung MP memiliki sistem/dashboard monev RO
4 | Tindak lanjut hasil monev RO pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat tindak lanjut hasil monev untuk semua RO pendukung MP internal KL
Pengendalian Risiko RO KL
1 | Identifikasi risiko pelaksanaan RO | 0 |  | Tidak semua RO pendukung MP memiliki peta risiko komponen penyusun RO |  | RO pendukung MP merupakan doubletagging. Tagging utama ada pada PN4 dan non MP. Sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai RO khusus pendukung MP |  | Bahan Rapat/Hasil exercise analisis risiko RO KL
2 | Strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO | 0 |  | Tidak semua RO pendukung MP memiliki strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO
UKE II Mitra KL |  | : | ……
K/L yang ditelaah |  | : | Kementerian Perdagangan
Nama Pengisi |  | : | ……
Kontak HP |  | : | ……
No | Indikator/Item | Skor | Kriteria Ya (Skor = 1) | Kriteria Tidak (Skor = 0) | Penjelasan Hasil Assessment | Permasalahan yang Dihadapi | Tindak Lanjut | Bukti Dukung
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Monevdal RO KL
Pelaksanaan monevdal internal KL
1 | Mekanisme monevdal Rincian Output (RO) pendukung MP internal KL |  | Terdapat mekanisme monevdal untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki mekanisme monevdal |  |  |  | Aturan/Pedoman/Bahan Lain yang Relevan tentang Monevdal RO di Internal KL
2 | Ketersediaan alokasi anggaran monev RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat alokasi anggaran monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki anggaran monev
3 | Ketersediaan sistem/dashboard monevdal RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat sistem/dashboard monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki sistem/dashboard monev RO
4 | Tindak lanjut hasil monev RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat tindak lanjut hasil monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP melakukan tindak lanjut monev
Pengendalian Risiko RO KL
1 | Identifikasi risiko pelaksanaan RO |  | Telah disusun peta risiko komponen penyusun RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki peta risiko komponen penyusun RO |  |  |  | Bahan Rapat/Hasil exercise analisis risiko RO KL
2 | Strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO |  | Terdapat strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO
UKE II Mitra KL |  | : | ……
K/L yang ditelaah |  | : | Kementerian Perhubungan
Nama Pengisi |  | : | ……
Kontak HP |  | : | ……
No | Indikator/Item | Skor | Kriteria Ya (Skor = 1) | Kriteria Tidak (Skor = 0) | Penjelasan Hasil Assessment | Permasalahan yang Dihadapi | Tindak Lanjut | Bukti Dukung
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Monevdal RO KL
Pelaksanaan monevdal internal KL
1 | Mekanisme monevdal Rincian Output (RO) pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat mekanisme monevdal untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki mekanisme monevdal | Dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan terdapat unit kerja yang melaksanakan tupoksi monevdal. | Koordinasi antar unit kerja | Melakukan koordinasi yang intensif dan terintegrasi diantara unit kerja terkait monevdal dengan pelaksana kegiatan | Aturan/Pedoman/Bahan Lain yang Relevan tentang Monevdal RO di Internal KL
2 | Ketersediaan alokasi anggaran monev RO pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat alokasi anggaran monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki anggaran monev
3 | Ketersediaan sistem/dashboard monevdal RO pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat sistem/dashboard monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki sistem/dashboard monev RO
4 | Tindak lanjut hasil monev RO pendukung MP internal KL | 1 | Terdapat tindak lanjut hasil monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP melakukan tindak lanjut monev
1 | Identifikasi risiko pelaksanaan RO | 0 | Telah disusun peta risiko komponen penyusun RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki peta risiko komponen penyusun RO | Belum Ada | Belum Ada | Belum Ada | Bahan Rapat/Hasil exercise analisis risiko RO KL
2 | Strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO | 0 | Terdapat strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO
UKE II Mitra KL |  | : | ……
K/L yang ditelaah |  | : | Kementerian Perindustrian
Nama Pengisi |  | : | ……
Kontak HP |  | : | ……
No | Indikator/Item | Skor | Kriteria Ya (Skor = 1) | Kriteria Tidak (Skor = 0) | Penjelasan Hasil Assessment | Permasalahan yang Dihadapi | Tindak Lanjut | Bukti Dukung
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Monevdal RO KL
Pelaksanaan monevdal internal KL
1 | Mekanisme monevdal Rincian Output (RO) pendukung MP internal KL |  | Terdapat mekanisme monevdal untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki mekanisme monevdal |  |  |  | Aturan/Pedoman/Bahan Lain yang Relevan tentang Monevdal RO di Internal KL
2 | Ketersediaan alokasi anggaran monev RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat alokasi anggaran monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki anggaran monev
3 | Ketersediaan sistem/dashboard monevdal RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat sistem/dashboard monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki sistem/dashboard monev RO
4 | Tindak lanjut hasil monev RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat tindak lanjut hasil monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP melakukan tindak lanjut monev
Pengendalian Risiko RO KL
1 | Identifikasi risiko pelaksanaan RO |  | Telah disusun peta risiko komponen penyusun RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki peta risiko komponen penyusun RO |  |  |  | Bahan Rapat/Hasil exercise analisis risiko RO KL
2 | Strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO |  | Terdapat strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO
UKE II Mitra KL |  | : | ……
K/L yang ditelaah |  | : | ......
Nama Pengisi |  | : | ……
Kontak HP |  | : | ……
No | Indikator/Item | Skor | Kriteria Ya (Skor = 1) | Kriteria Tidak (Skor = 0) | Penjelasan Hasil Assessment | Permasalahan yang Dihadapi | Tindak Lanjut | Bukti Dukung
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Monevdal RO KL
Pelaksanaan monevdal internal KL
1 | Mekanisme monevdal Rincian Output (RO) pendukung MP internal KL |  | Terdapat mekanisme monevdal untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki mekanisme monevdal |  |  |  | Aturan/Pedoman/Bahan Lain yang Relevan tentang Monevdal RO di Internal KL
2 | Ketersediaan alokasi anggaran monev RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat alokasi anggaran monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki anggaran monev
3 | Ketersediaan sistem/dashboard monevdal RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat sistem/dashboard monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP memiliki sistem/dashboard monev RO
4 | Tindak lanjut hasil monev RO pendukung MP internal KL |  | Terdapat tindak lanjut hasil monev untuk semua RO pendukung MP internal KL | Tidak semua RO pendukung MP melakukan tindak lanjut monev
Pengendalian Risiko RO KL
1 | Identifikasi risiko pelaksanaan RO |  | Telah disusun peta risiko komponen penyusun RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki peta risiko komponen penyusun RO |  |  |  | Bahan Rapat/Hasil exercise analisis risiko RO KL
2 | Strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO |  | Terdapat strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO untuk semua RO pendukung MP | Tidak semua RO pendukung MP memiliki strategi/alternatif penanganan risiko pelaksanaan RO
Note on B7: ====== ID#AAAAN7R3NKY Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) merupakan kriteria/indikator/item penilaian
Note on C7: ====== ID#AAAAN7R3NKM Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) diisi sesuai pernyataan pada kolom (4) atau (5) yang sesuai
Note on D7: ====== ID#AAAAN7R3NMc Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Ya untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on E7: ====== ID#AAAAN7R3NH4 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Tidak untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on F7: ====== ID#AAAAN7R3NK8 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan penjelasan hasil assesment terhadap kriteria penilaian
Note on G7: ====== ID#AAAAN7R3NMg Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan kendala dan permasalahan yang terkait dengan kriteria/indikator penilaian
Note on H7: ====== ID#AAAAN7R3NLU Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan tindak lanjut yang sedang atau telah diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dijelaskan pada kolom (7)
Note on I7: ====== ID#AAAAN7R3NNU Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan bukti dukung yang terkait dan relevan
Note on B27: ====== ID#AAAAN7R3NIw Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) merupakan kriteria/indikator/item penilaian
Note on C27: ====== ID#AAAAN7R3NNY Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) diisi sesuai pernyataan pada kolom (4) atau (5) yang sesuai
Note on D27: ====== ID#AAAAN7R3NJI Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Ya untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on E27: ====== ID#AAAAN7R3NNA Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Tidak untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on F27: ====== ID#AAAAN7R3NNs Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan penjelasan hasil assesment terhadap kriteria penilaian
Note on G27: ====== ID#AAAAN7R3NJg Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan kendala dan permasalahan yang terkait dengan kriteria/indikator penilaian
Note on H27: ====== ID#AAAAN7R3NNM Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan tindak lanjut yang sedang atau telah diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dijelaskan pada kolom (7)
Note on I27: ====== ID#AAAAN7R3NIo Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan bukti dukung yang terkait dan relevan
Note on B47: ====== ID#AAAAN7R3NMI Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) merupakan kriteria/indikator/item penilaian
Note on C47: ====== ID#AAAAN7R3NIk Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) diisi sesuai pernyataan pada kolom (4) atau (5) yang sesuai
Note on D47: ====== ID#AAAAN7R3NIU Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Ya untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on E47: ====== ID#AAAAN7R3NM8 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Tidak untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on F47: ====== ID#AAAAN7R3NNk Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan penjelasan hasil assesment terhadap kriteria penilaian
Note on G47: ====== ID#AAAAN7R3NM4 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan kendala dan permasalahan yang terkait dengan kriteria/indikator penilaian
Note on H47: ====== ID#AAAAN7R3NLA Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan tindak lanjut yang sedang atau telah diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dijelaskan pada kolom (7)
Note on I47: ====== ID#AAAAN7R3NK4 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan bukti dukung yang terkait dan relevan
Note on B67: ====== ID#AAAAN7R3NLM Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) merupakan kriteria/indikator/item penilaian
Note on C67: ====== ID#AAAAN7R3NI0 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) diisi sesuai pernyataan pada kolom (4) atau (5) yang sesuai
Note on D67: ====== ID#AAAAN7R3NLc Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Ya untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on E67: ====== ID#AAAAN7R3NNE Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Tidak untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on F67: ====== ID#AAAAN7R3NMU Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan penjelasan hasil assesment terhadap kriteria penilaian
Note on G67: ====== ID#AAAAN7R3NIA Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan kendala dan permasalahan yang terkait dengan kriteria/indikator penilaian
Note on H67: ====== ID#AAAAN7R3NNQ Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan tindak lanjut yang sedang atau telah diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dijelaskan pada kolom (7)
Note on I67: ====== ID#AAAAN7R3NKI Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan bukti dukung yang terkait dan relevan
Note on B87: ====== ID#AAAAN7R3NII Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) merupakan kriteria/indikator/item penilaian
Note on C87: ====== ID#AAAAN7R3NIc Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) diisi sesuai pernyataan pada kolom (4) atau (5) yang sesuai
Note on D87: ====== ID#AAAAN7R3NJ0 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Ya untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on E87: ====== ID#AAAAN7R3NH0 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Tidak untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on F87: ====== ID#AAAAN7R3NJA Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan penjelasan hasil assesment terhadap kriteria penilaian
Note on G87: ====== ID#AAAAN7R3NLY Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan kendala dan permasalahan yang terkait dengan kriteria/indikator penilaian
Note on H87: ====== ID#AAAAN7R3NJ4 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan tindak lanjut yang sedang atau telah diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dijelaskan pada kolom (7)
Note on I87: ====== ID#AAAAN7R3NJQ Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan bukti dukung yang terkait dan relevan
Note on B107: ====== ID#AAAAN7R3NMs Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) merupakan kriteria/indikator/item penilaian
Note on C107: ====== ID#AAAAN7R3NNI Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) diisi sesuai pernyataan pada kolom (4) atau (5) yang sesuai
Note on D107: ====== ID#AAAAN7R3NKg Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Ya untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on E107: ====== ID#AAAAN7R3NLk Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Tidak untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on F107: ====== ID#AAAAN7R3NIM Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan penjelasan hasil assesment terhadap kriteria penilaian
Note on G107: ====== ID#AAAAN7R3NKk Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan kendala dan permasalahan yang terkait dengan kriteria/indikator penilaian
Note on H107: ====== ID#AAAAN7R3NLw Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan tindak lanjut yang sedang atau telah diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dijelaskan pada kolom (7)
Note on I107: ====== ID#AAAAN7R3NJ8 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan bukti dukung yang terkait dan relevan
Note on B127: ====== ID#AAAAN7R3NJU Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) merupakan kriteria/indikator/item penilaian
Note on C127: ====== ID#AAAAN7R3NMQ Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) diisi sesuai pernyataan pada kolom (4) atau (5) yang sesuai
Note on D127: ====== ID#AAAAN7R3NJM Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Ya untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on E127: ====== ID#AAAAN7R3NJs Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Tidak untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on F127: ====== ID#AAAAN7R3NIY Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan penjelasan hasil assesment terhadap kriteria penilaian
Note on G127: ====== ID#AAAAN7R3NL4 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan kendala dan permasalahan yang terkait dengan kriteria/indikator penilaian
Note on H127: ====== ID#AAAAN7R3NMk Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan tindak lanjut yang sedang atau telah diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dijelaskan pada kolom (7)
Note on I127: ====== ID#AAAAN7R3NLs Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan bukti dukung yang terkait dan relevan
Note on B147: ====== ID#AAAAN7R3NL8 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) merupakan kriteria/indikator/item penilaian
Note on C147: ====== ID#AAAAN7R3NME Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) diisi sesuai pernyataan pada kolom (4) atau (5) yang sesuai
Note on D147: ====== ID#AAAAN7R3NMo Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Ya untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on E147: ====== ID#AAAAN7R3NKs Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Tidak untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on F147: ====== ID#AAAAN7R3NIg Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan penjelasan hasil assesment terhadap kriteria penilaian
Note on G147: ====== ID#AAAAN7R3NM0 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan kendala dan permasalahan yang terkait dengan kriteria/indikator penilaian
Note on H147: ====== ID#AAAAN7R3NKw Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan tindak lanjut yang sedang atau telah diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dijelaskan pada kolom (7)
Note on I147: ====== ID#AAAAN7R3NNg Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan bukti dukung yang terkait dan relevan
Note on B167: ====== ID#AAAAN7R3NN0 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) merupakan kriteria/indikator/item penilaian
Note on C167: ====== ID#AAAAN7R3NL0 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) diisi sesuai pernyataan pada kolom (4) atau (5) yang sesuai
Note on D167: ====== ID#AAAAN7R3NKo Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Ya untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on E167: ====== ID#AAAAN7R3NLE Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Tidak untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on F167: ====== ID#AAAAN7R3NK0 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan penjelasan hasil assesment terhadap kriteria penilaian
Note on G167: ====== ID#AAAAN7R3NNw Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan kendala dan permasalahan yang terkait dengan kriteria/indikator penilaian
Note on H167: ====== ID#AAAAN7R3NLg Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan tindak lanjut yang sedang atau telah diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dijelaskan pada kolom (7)
Note on I167: ====== ID#AAAAN7R3NJE Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan bukti dukung yang terkait dan relevan
Note on B187: ====== ID#AAAAN7R3NJc Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) merupakan kriteria/indikator/item penilaian
Note on C187: ====== ID#AAAAN7R3NI4 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) diisi sesuai pernyataan pada kolom (4) atau (5) yang sesuai
Note on D187: ====== ID#AAAAN7R3NKA Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Ya untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on E187: ====== ID#AAAAN7R3NLQ Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Tidak untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on F187: ====== ID#AAAAN7R3NJk Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan penjelasan hasil assesment terhadap kriteria penilaian
Note on G187: ====== ID#AAAAN7R3NJY Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan kendala dan permasalahan yang terkait dengan kriteria/indikator penilaian
Note on H187: ====== ID#AAAAN7R3NMM Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan tindak lanjut yang sedang atau telah diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dijelaskan pada kolom (7)
Note on I187: ====== ID#AAAAN7R3NKQ Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan bukti dukung yang terkait dan relevan
Note on B207: ====== ID#AAAAN7R3NKU Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) merupakan kriteria/indikator/item penilaian
Note on C207: ====== ID#AAAAN7R3NIQ Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) diisi sesuai pernyataan pada kolom (4) atau (5) yang sesuai
Note on D207: ====== ID#AAAAN7R3NNc Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Ya untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on E207: ====== ID#AAAAN7R3NLo Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Kriteria kondisi jawaban Tidak untuk item penilaian terkait. Isikan angka 1 pada kolom skor (3) jika kondisi yang dijelaskan sesuai dengan item pertanyaan
Note on F207: ====== ID#AAAAN7R3NN4 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan penjelasan hasil assesment terhadap kriteria penilaian
Note on G207: ====== ID#AAAAN7R3NIs Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan kendala dan permasalahan yang terkait dengan kriteria/indikator penilaian
Note on H207: ====== ID#AAAAN7R3NH8 Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan tindak lanjut yang sedang atau telah diambil untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dijelaskan pada kolom (7)
Note on I207: ====== ID#AAAAN7R3NNo Dit PEPPD (2021-08-12 02:59:46) Diisikan dengan bukti dukung yang terkait dan relevan

## Perkembangan RO
Keterangan Shading dan Warna Font:
Proyek tidak terdapat pada Lampiran 3 RKP 2021, namun dicantumkan oleh Direktorat Sektor
Informasi yang didapatkan dari e-monev dapat dituliskan dengan huruf berwarna biru : informasi dari e-monev
No. | PN/MP/ProP/Proyek (K/L dan DAK) | Sasaran | Indikator | Konfirmasi Pelaksanaan Akibat Pandemi (Dilaksanakan/Tidak Dilaksanakan) | Pagu Alokasi (Juta Rp) |  | Apabila terjadi pemotongan anggaran akibat COVID-19 per TW II, apakah terjadi pemotongan anggaran pada komponen utama* di RO? (Ya/Tidak) | Lokasi dan Koordinat** | Target Indikator |  |  | Capaian Indikator (sd. TW II) |  | Capaian Kinerja Fisik (%) | Kemajuan Pelaksanaan (sd. TW II) (%) | Target Anggaran Kumulatif (sd. TW II) (Juta Rp) | Realisasi Anggaran Kumulatif (sd. TW II) (Juta Rp) | Capaian Kinerja Anggaran (%) | Pelaksana | Kendala yang Dihadapi | Deskripsi perkembangan pelaksanaan Proyek (RO) | Penjelasan dampak Covid-19 terhadap pelaksanaan Proyek (RO) |  |  | Status Pelaksanaan |  | Pagu Anggaran pasca COVID |  |  | Jumlah RO yang mengalami perubahan target |  | Rata-rata persentase Capaian kinerja Fisik | Rata-rata persentase Capaian kinerja anggaran | Pembagian Tugas | Row
[5 empty] | Sebelum Covid-19 | Setelah Covid-19 (TW II) |  |  | Sebelum Covid-19 | Setelah Covid-19 (TW II) | Satuan Target | Angka Capaian | Satuan Capaian | [11 empty] | Tetap Dilaksanakan | Tidak dilaksanakan/Null | Meningkat | Tetap | Menurun | Tetap | Menurun |  |  | Myza | 12-33
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | [11 empty] | Nisa | 34-55
(1): PN 1 | [11 empty] | Aisah | 56-77
(1): MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN | [11 empty] | Munawir | 78-99
[34 empty] | Yulia | 100-121
Contoh pengisian | Pusat Jajanan Kuliner Pada 10 Kawasan Wisata | Terbangunnya pusat jajanan kuliner pada 10 kawasan wisata | Jumlah pusat jajan kuliner yang terbangun pada 10 kawasan wisata | Dilaksanakan | 49760 | 35617 |  | Pusat | 10 | 2 | unit | - | Unit |  | 33 | - | 15000 | 30.1 | Kementerian Pedagangan | 1. Adanya refocusing anggaran 2. Kesiapan daerah dalam merealisasikan apa yang sudah direncanakan | Dari 10 pusat jajanan kuliner yang direncanakan, karena adanya refocusing anggaran sehingga hanya akan dibangun di 2 lokasi yaitu di DPP Toba dan DPP Lombok Mandalika. Adapun perkembangan untuk2 lokasi tersebut yaitu: 1. DPP Toba dan sekitarnya: telah dilakukan koordinasi dengan Pemda terkait kesiapan lahan dan pada 2 Mei 2021 sudah dilakukan ground breaking pembangunan fisik pusat kuliner. Progress pembangunan fisik sampai triwulan II ini diperkirakan sekitar 27 persen. Diharapkan pada akhir November sudah selesai dibangun dan dapat beroperasi. 2. DPP Lombok - Mandalika: telah dilakukan koordinasi dengan Pemda terkait, namun ada kendala kesiapan daerah dan penentuan lokasinya. Namun, telah diatasi dan dilakukan groundbreaking pada tanggal 11 Mei 2021. Progress pembangunan fisik sampai triwulan II ini diperkirakan sekitar 22 persen. Diharapkan pada akhir November sudah selesai dibangun dan dapat beroperasi.
1 | 10 Destinasi Pariwisata Prioritas
2021-01-01 | ProP : Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim | 01 - Terlaksananya pengembangan wisata bahari dan jasa maritim | 01 - Jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang terkelola |  | 20186.7 | 20098.52 |  |  | 6 |  | kawasan |  |  | #DIV/0! |  |  | 2734.27
1.1.1 | Sarana prasarana Wisata Bahari | Terlaksananya pengembangan desa wisata bahari melalui pemberian bantuan sarana/prasarana wisata bahari | Bantuan sarana prasarana yang dibangun di kawasan wisata bahari | Dilaksanakan | 12.991,00 | 7.137,98 |  | Lombok Tengah, Nias Utara, Regal, Pasawaran, Blitar, Bima, Serang, Kejawanan-Cirebon, Belitung, Buleleng, Lombok Timur, Lobok Barat, Kubu Raya, Karawang, Sumbawa | 15 | 15 | Kawasan | 2 | Kawasan | 13.3333 | 13,33% | 2.141,39 | 1.831,93 | 25,66% | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Terkendala penyedia bantuan di lokasi dan telah dilakukan koordinasi dengan Dinas yang bersangkutan | Telah dilaksanakan serah terima di Lombok Tengah dan Sumbawa | Pelaksanaan verifikasi lapangan dilaksanakan setelah PPKM
2021-02-01 | ProP : Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk | 01 - Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk | 01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan kapasitas usahanya |  | 223449.9 | 209318.39 |  |  | 7990 |  | UMKM |  |  | #DIV/0! |  |  | 24092.6
1.2.1 | Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan |  |  |  | 8381 | 8381 |  | Pusat | 1000 | 1000 | UMKM |  | UMKM | 0 |  |  |  |  | Kementerian Pedagangan
1.2.2 | Fasilitasi Kemitraan Pemasaran |  |  |  | 7846 | 7846 |  | Pusat | 1000 | 1000 | UMKM |  | UMKM | 0 |  |  |  |  | Kementerian Pedagangan
1.2.3 | Fasilitasi Bantuan Sarana Usaha Perdagangan |  |  |  | 9645 | 9645 |  | Pusat | 1000 | 1000 | UMKM |  | UMKM | 0 |  |  |  |  | Kementerian Pedagangan
1.2.4 | Pusat Jajanan Kuliner Pada 10 Kawasan Wisata |  |  |  | 49760 | 49760 |  | Pusat | 10 | 10 | unit |  | Unit | 0 |  |  |  |  | Kementerian Pedagangan
2021-03-01 | ProP : Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Bermitra | 01 - Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra | 01 - Jumlah UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya |  | 6537 | 8591.21 |  |  | 500 |  | UMKM |  |  | #DIV/0! |  |  | 1335.21
1.3.1 | Dukungan Penumbuhan Wirausaha Baru dan Pengembangan IKM di Lingkungan Pondok Pesantren |  |  |  | 708.2 | 689 |  | Pusat | 36 | 36 | industri | 7 | industri | 19.4444 | 50 |  | 403.804 | 58.6 | Kementerian Perindustrian |  | Dukungan Penumbuhan Wirausaha Baru dan Pengembangan IKM di Lingkungan Pondok Pesantren - DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN ANEKA : 1. telah dilaksanakan workshop peningkatan kapasitas santri berindustri dengan 4 topik yaitu kewirausahaan, digital marketing, KUR dan manajemen bisnis di 7 pesantren
2021-04-01 | ProP : Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas | 01 - Terlaksananya pengembangan 25 kawasan hutan untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas | 01 - Jumlah destinasi wisata alam prioritas |  | 70618.4 | 54612.45 |  |  | 25 |  | destinasi |  |  | #DIV/0! |  |  | 8993.62
1.4.1 | Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan |  |  |  | 30000 | 15271 |  | Pusat, Kab. Boyolali, Kab. Sleman, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Pekanbaru, Kab. Kapuas Hulu, Kota Pontianak, Kab. Maros, Kab. Jembrana, Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu, Kota Mataram, Kab. Ende, Kota Jayapura, Kab. Manokwari | 15 | 14 | unit |  | Unit | 0 | 24 |  | 1787.53 | 11.7 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam - BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU : Barang / Material - BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI : Anggaran | Penataan Tapak Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi - BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI : Belum termasuk dalam rencana pelaksanaan kegiatan pada bulan ini Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam - BALAI TAMAN NASIONAL TAMBORA : realisasi bulan juni : perencanaan sarana dan prasarana - BALAI BESAR KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM JAWA TIMUR : belum ada realiasai bulan juni - BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU : Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam - BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN BARAT : Jasa Konsultan Perencanaan Selesai mendesain Gambar Kerja dan Menghitung RAB - BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA BARAT : Normalisasi saluran air dalam rangka pembangunan sarpras di TWA Gunung Tunak - BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT : Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam Berupa Rehab Kandang Kubah Curik Bali di Teluk Brumbun (Proses Lelang) - BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU : Komponen pembangunan sarana prasarana wisata alam belum dilaksanakan kegiatan - BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI : Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam adalah perjadin kegiatan penyempurnaan dan perbaikan sarpras OWA Tlogo Muncar dan Nirmolo dan pengembangan sarpras OWA Kalikuning Plunyon - BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU : Pembahasan rancangan isi aplikasi monitoring pengunjung dan simeru - BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG-BULUSARAUNG : Telah dilaksanakan pengelolaan kegiatan pembangunan Gazebo Site Wisata Leang Londrong, Loket Karcis dan Pos Jaga Site Wisata Leang Londrong, serta Jalan Tracking Site Wisata Leang Londrong. Selain itu telah terealisasi Dukungan Pengelolaan Wisata TN BABUL (Sewa Kendaraan Operasional Lapangan Roda 4) - BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH : Target destinasi wisata alam prioritas yang dikembangkan sebayak 1 unit direncanakan akan dicapai melalui pembangunan sarana prasarana wisata alam dengan melakukan rehab pondok kerja sebagai penunjang pelayanan wisata di desa wisata aisandami dan pembangunan pagar kantor BPTN Wilayah I Nabire. Pelaksanaan pembangunan tersebut dalam tahap persiapan pengadaan barang/jasa. - BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU : Sampai Saat Ini belum ada kegiatan yang dilaksanakan - BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI : Kegiatan Clean up Jalur Pendakian Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam - BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT : Pelaksanaan Kegiatan Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam - BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU : Penyelenggaraan kegiatan menuju peringatan HKAN 2021 berupa pengambilan video virtual tour dan pencetakan bahan-baha promosi dan publikasi - BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH : Capaian target informasi dan promosi pengelolaan wisata alam sebanyak 1 unit akan dicapai melalui kegiatan: 1. Launching pengelolaan Whale Shark Center dan Resort Sowa Kwatisore 2. Ekspose kearifan lokal budaya masyarakat dan potensi Teluk Cenderawasih di tingkat nasional 3. Pengelolaan WSC dan RSK 4. Pembuatan Buletin Konservasi Alam Sampai dengan Bulan Juni telah dilakukan pencetakan Buletin Trironis Edisi I Tahun 2021. - BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU : kegiatan yang dilaksanakan adalah Peningkatan Informasi dan Promosi Wisata TN Kelimutu berupa Pembuatan dan design baliho/neon box/poster/spanduk. - BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI : Pembayaran Langganan Internet Pelayanan Wisata
1.4.2 | Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan |  |  |  | 7000 | 13363 |  | Pusat, Kab. Kuningan, Kota Yogyakarta, Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi, Kab. Bener Meriah, Kota Medan, Kab. Manggarai Barat | 7 | 7 | unit |  | Unit | 0 | 23.2 |  | 2016.98 | 15.1 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Pengembangan Ecoedutourism - BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT : Cara / Metode Pelaksanaan, Stakeholders Terkait (Eksternal) Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam berbasis SAVE BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT : Waktu,Stakeholders Terkait (Eksternal) | Pengembangan Ecoedutourism - BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT : Baru sebagian kecil kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu perjalanan dalam rangka survey lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata. - BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN : Kegiatan yang telah terealisasi: - pencetakan bahan promosi wisata alam - encetakan tiket masuk, bener dll penyerapannya menyesuaikan kebutuhan Untuk kegiatan desain tapak dalam proses pelaksanaan hampir final. - BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA UTARA : mengikuti tata waktu kegiatan sesuai dengan POK - BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER : (tidak ada penambahan realisasi kegiatan) Kegiatang yang telah terealisasi: - Fasilitasi road to HKAN (kegiatan Ekspose 41 Tahun Pengelolaan TNGL) - BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO : Pengembangan Ecoedutourism telah terealisasi melalui kegiatan Pengadaan Peralatan pendukung Sistem Informasi dan Promosi Wisata Alam berupa Safety case dan Kamera Trap, Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, Peninjauan Lapangan/Lokasi PBJ dan Penanganan Pengunjung di Dalam Kawasan - BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO : Berupa kegiatan operasional Unit Pengelolaan Wisata, Unit Sadengan dan Pengelolaan Wisata di Pancur - BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM D.I YOGYAKARTA : Persiapan Pengembangan sarpras eco edu forest di Hutan Wanagama. Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam berbasis SAVE - BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT : Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah perjalanan dalam rangka pengambilan data untuk penyusunan buku informasi kawasan konservasi. - BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO : Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam berbasis SAVE belum terealisasi pada bulan Juni - BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM D.I YOGYAKARTA : Ekspose Usaha Ekonomi Masyarakat sekitar Kawasan Konservasi. Persiapan mengikuti acara Festival TN/TWA dan Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2021.
1.4.3 | Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan |  |  |  | 1500 | 661 |  | Pusat, Kab. Minahasa Utara, Kab. Kepulauan Selayar, Kota Bau Bau | 3 | 1 | unit |  | Unit | 0 | 37 |  | 194 | 29.4 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |  | Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Bahari - BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN : belum ada realisasi belanja modal di bulan Juni - BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN : Capaian Output telah mencapai 100 (seratus persen) berupa pengadan kapal wisata ketinting sebanyak 2 Unit Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Bahari BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN :
2021-05-01 | ProP : Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata | 01 - Terlaksananya peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, serta daya dukung destinasi pariwisata | 01 - Destinasi yang ditingkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, serta daya dukung destinasi pariwisata |  | 4522721.9 | 1258258 |  |  | 18 |  | destinasi |  |  | #DIV/0! |  |  | 45857
1.5.1 | Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional I yang dikembangkan |  |  | Dilaksanakan | 6.310.400 | 1.649.223 |  | Pusat | 6 | 6 | kegiatan | 0 | Kegiatan | 0 | 0,58 |  | 615.738 |  | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  |  | Fasilitasi Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas - DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKUR : 1. FGD Pengembangan Desa Wisata di DSP Borobudur dan Sosialisasi Pengelolaan Homestay di Desa Wisata DSP Borobudur tanggal 7 - 11 Juni 2021 2. Rapat - Rapat Koordinasi Lintas sektor offline dan online Fasilitasi Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional I DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKUR : 1. Keperluan internal Area I (ATK, Komputer Suplies) dan 2. Rapat - Rapat Koordinasi Lintas sektor offline dan online | Berbeda nomenklatur Desa Wisata di Destinasi Pariwisata I yang dikembangkan | Nomenklatur yg sesuai adalah Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional I yang dikembangkan
1.5.2 | Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional II yang Dikembangkan |  |  | Dilaksanakan | 5.000.000 | 708.295 |  | Pusat | 2 | 2 | kegiatan | 1 | Kegiatan | 50 | 3,00 |  | 122.14 |  | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  | Fasilitasi Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika - DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKUR : Anggaran,Lokasi,Barang / Material,Desain Perencanaan / Konsep,Penerima Manfaat,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu,Aparatur Pemerintahan (Internal) Fasilitasi Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo - DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKUR : Anggaran,Lokasi,Barang / Material,Desain Perencanaan / Konsep,Penerima Manfaat,Cara / Metode Pelaksanaan,Waktu,Aparatur Pemerintahan (Internal) Fasilitasi Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Likupang - DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKUR : Anggaran,Lokasi,Barang / Material,Cara / Metode Pelaksanaan,Penerima Manfaat,Aparatur Pemerintahan (Internal),Waktu | Fasilitasi Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika - DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKUR : 1) Rapat intern Dit PD II 2.) Koordinasi dengan dinas dan K/L terkait 3.) Merancang RAB kegiatan 4.) Update data dan kegiatan disetiap area 5.) Audeiensi dengan DPRD Fasilitasi Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo - DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKUR : 1) Rapat intern Dit PD II 2.) Koordinasi dengan dinas dan K/L terkait 3.) Merancang RAB kegiatan 4.) Update data dan kegiatan disetiap area 5.) Audeiensi dengan DPRD 6.) Pengutan Amenitas Wilayah Penyangga DPSP Labuan Bajo tgl 13 Juni Fasilitasi Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Likupang - DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKUR : 1) Rapat intern Dit PD II 2.) Koordinasi dengan dinas dan K/L terkait 3.) Merancang RAB kegiatan 4.) Update data dan kegiatan disetiap area 5.) Audeiensi dengan DPRD
1.5.3 | Pengamanan Pantai Loh Buaya di Pulau Rinca yang dibangun |  |  |  | 25860 | 25860 |  | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 0.1 | 0.1 | km |  | Km | 0 |  |  |  |  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.5.4 | Pengamanan Pantai Waha yang dibangun |  |  |  | 30000 | 30000 |  | Provinsi Sulawesi Tenggara | 0.6 | 0.6 | km |  | Km | 0 |  |  |  |  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.5.5 | Pengamanan Pantai Weda yang dibangun |  |  |  | 20000 | 20000 |  | Provinsi Maluku Utara | 0.5 | 0.5 | km |  | Km | 0 |  |  |  |  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.5.6 | Pengendalian banjir DAS Serang yang dibangun |  |  |  | 134251 | 134251 |  | Provinsi DI Yogyakarta | 3.5 | 3.5 | km |  | Km | 0 |  |  |  |  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2007-05-01 | Pengendalian banjir Muara Sungai Bogowonto yang dibangun |  |  |  | 332863 | 332863 |  | Provinsi DI Yogyakarta | 0.5 | 0.5 | km |  | Km | 0 |  |  |  |  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2008-05-01 | Pengendalian banjir Sungai Aek Siguluan, Aek Silubung, Aek Sitete, Aek Tomok yang dibangun |  |  |  | 50000 | 50000 |  | Provinsi Sumatera Utara | 2.1 | 2.1 | km |  | Km | 0 |  |  |  |  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2009-05-01 | Pengendalian banjir Sungai Bogowonto dan anak Sungainya yang dibangun |  |  |  | 159326 | 159326 |  | Provinsi DI Yogyakarta | 2.5 | 2.5 | km |  | Km | 0 |  |  |  |  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2010-05-01 | Pengendalian banjir Sungai Waemese yang dibangun |  |  |  | 40000 | 40000 |  | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1.5 | 1.5 | km |  | Km | 0 |  |  |  |  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2011-05-01 | Pengendalian Sungai Maen KEK Likupang yang dibangun |  |  |  | 15000 | 15000 |  | Provinsi Sulawesi Utara | 2 | 2 | km |  | Km | 0 |  |  |  |  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(1): 2012-05-01; (2): Pembangunan Terminal Kargo Pelabuhan Laut Labuan Bajo; Sebelum Covid-19 (6): 77320.8; Setelah Covid-19 (TW II) (9): Kab. Manggarai; Sebelum Covid-19 (10): 1; Satuan Target (12): unit; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Perhubungan | Data tidak ada di e-monev
(1): 2013-05-01; (2): Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Likupang; Sebelum Covid-19 (6): 30000; Setelah Covid-19 (TW II) (9): Kab. Minahasa; Sebelum Covid-19 (10): 1; Satuan Target (12): unit; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Perhubungan | Data tidak ada di e-monev
2014-05-01 | Pembangunan Jalur KA Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) | Terbangunnya KA akses Bandara (km) | Km | Dilaksanakan | 318279.5 | 318279.5 |  | Kab. Kulon Progo | 6 | 6 | km | 6 | km | 100 | 100% | 318279.5 | 318279.5 | 100% | Kementerian Perhubungan | - | Telah dilaksanakan Soft Lauching Pengoperasian Jalur KA Bandara YIA dan direncanakan operasional secara komersial pada pertengahan september 2021. | -
2015-05-01 | Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Soemarmo | Terbangunnya KA akses Bandara (km) | Km | Dilaksanakan | 65598.3 | 65598.3 |  | Provinsi Jawa Tengah | 11.12 | 11.12 | km | 11.12 | km | 100 | 100% | 65598.3 | 65598.3 | 100% | Kementerian Perhubungan | - | Pagu sudah terserap 100% karena TA 2021 hanya proses pembayaran sebagai tindaklanjut pemotongan alokasi TA. 2020 | -
2016-05-01 | Pembangunan Fasilitas Pendukung Jalur Kereta Api Bandara Adi Sumarmo, Solo | Terbangunnya KA akses Bandara (km) | Km | Tidak dilaksanakan | 17000 | 0 |  | Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah | - | - |  | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | Kementerian Perhubungan |  |  | Ditunda (keterbatasan anggaran)
2017-05-01 | Sarana dan prasarana wisata desa yang dibangun untuk mendukung destinasi wisata super prioritas |  |  | Dilaksanakan | 44500 | 6791.287 |  | Pusat, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Toba, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Purworejo, Kab. Magelang, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumba Timur, Kab. Ende, Kab. Ngada, Kab. Manggarai, Kab. Minahasa Utara, Kab. Manggarai Barat, Kab. Dairi, Kab. Samosir | 47 | 10 | unit | 0 | unit | 0 | 6 |  | 710.6293 | 7.59 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Termasuk RO yang terkena refocusing 3 dan 4 | Dalam tahap perencanaan hingga bulan Juni, pelaksanaan mulai Juli 2021 | Keterbatasan anggaran | Data tidak ada di e-monev
2018-05-01 | Museum yang Dibangun | Terbangunnya Tata Pamer Museum sebagai Upaya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional | Jumlah Tata Pamer Museum yang Terbangun sebagai upaya Pelindungan Warisan Budaya untuk Memperkaya Kebudayaan Nasional | Dilaksanakan | 41000 | 41000 |  | Pusat | 4 | 4 | unit | 0 | Unit | 0 | 0 | 1545,18 | 1545,85 | 3,8 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Adanya blokir anggaran sehingga proses lelang mundur setelah buka blokir anggaran | Penyelesaian Tata Pamer empat (4) museum untuk pekerjaan pengawasan akan dilakukan penandatanganan kontrak Penunjukan Langsung (PL), sedangkan pekerjaan fisik sedang dalam tahap proses lelang untuk Museum PDRI dan Museum Samudera Pasai dan proses review dokumen DED untuk Museum Maritim Belitung dan Museum Natuna |  | Data tidak ada di e-monev
2019-05-01 | Warisan Budaya yang Dilindungi | Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional | Jumlah Warisan Budaya yang dilindungi untuk Memperkaya Kebudayaan Nasional | Dilaksanakan | 19756,03 | 19194,66 |  | Pusat | 51 | 48 | unit | 2 | Unit | 4.1667 | 3,92 | 5284,93 | 5284,93 | 26,8 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | - Proses Migrasi Data Regnas CB ke Dapobud terlambat selesai dikarenakan proses sinkronisasi database mengalami kendala; - Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Registrasi Nasional Museum terkendala kapasitas penyimpanan yang terlalu kecil dan bandwidth server sistem yang belum sesuai kebutuhan; - Kegiatan yang memerlukan tatap muka dan lapangan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi. | 1. Pelaksanaan Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional; 2. Verifikasi WBTb di provinsi Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Gorontalo, Kalimantan Timur; 3. Penyusunan Draft Revisi Pedoman Pengusulan ICH UNESCO; 4. Pelindungan cagar budaya nasional tahap pelaksanaan kegiatan; 5. Zonasi Situs Cagar Budaya Gunung Padang dilakukan survey lapangan pada tanggal 1-5 Juni 2021; 6. Penyelamatan cagar budaya bawah air telah selesai dilaksanakan tahapan Identifikasi dan Pendokumentasian Arkeologi Objek Diduga Kerangka Kapal S.S Pearl, pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pelestari Cagar Budaya Bawah Air pada tanggal 21 Juni s.d 5 Juli 2021, berlokasi di Kepulauan Karimunjawa, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah; dan 7. Inventarisasi Data Warisan Budaya dalam tahap koordinasi dan pengolahan data. | Kegiatan yang memerlukan tatap muka dan lapangan tidak dapat dilaksanakan | Data tidak ada di e-monev
2020-05-01 | Penataan Kawasan Destinasi Wisata Danau Toba |  |  | Dilaksanakan | 262041.3 | 120.570.693 |  | Kab. Simalungun, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara | 21.4 | 21.4 | unit | 0 | Hektar | 0 | 51,55 | 66.604.733 | 33.096.736 | 28,79 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Hutaraja - Huta Siallagan Pengadaan material untuk coffee shop dan rumah bolon masih kurang • Terdapat hambatan pengerjaan satu rumah bolon oleh oknum warga setempat • Terdapat deviasi progres yang cukup besar • Pengadaan material untuk rumah bolon masih kurang • Terdapat penyesuaian desain pada beberapa item pekerjaan • Terdapat deviasi progres yang cukup besar Parapat 1. Pemindahan Kabel Utilitas di Area Pekerjaan Gerbang arah Silangit belum mendapat kepastian dari instansi terkait. 2. Perubahan Trase Jalan untuk pembangunan Gerbang arah Medan belum mendapat kepastian mengenai pelaksana pekerjaan perkerasan jalan. | Hutaraja - Huta Siallagan 1. Sudah dilakukan pembongkaran pada 4 rumah warga dan lokasi TIC telah disetujui 2. Telah dilakukan SCM tahap II pada 22 Juni Tahun 2021 dengan durasi masa uji coba selama 21 hari kalender dan progres telah terkejar 3. Sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dan telah dilakukaan rapat koordinasi yang diadakan oleh Asdatun Kejati Sumut, Kendala telah terselesaikan, telah disepakati dengan Kepala Desa dan Warga pembangunan rumah bolon akan dilakukan di lokasi lain 4. Progres pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 92,90% Parapat 1. Setelah melakukan rangkaian koordinasi dengan instansi terkait di berbagai level kewenangan, kabel utilitas sudah mulai dipindahkan 2. Sudah berkoordinasi dengan BBPJN II Medan, dan telah bersurat ke pusat terkait penganggaran. Hasil rapat koordinasi adalah penganggaran sudah ada dan akan segera dilaksanakan pada tahun ini oleh B2PJN 3. Progres pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 80,80% | Monitoring progres dengan kunjungan lapangan terhambat karena adanya pembatasan kegiatan Terjadi keterlambatan pelaksanaan dikarenakan permasalahan material | Data tidak ada di e-monev
2021-05-01 | Penataan Kawasan Destinasi Wisata Borobudur |  |  | Dilaksanakan | 80944.9 | 86.461.516 |  | Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah | 25.38 | 25,38 | unit | 0 | Hektar | 0 | 18,87 | 8.888.242 | 4.038.164 | 4,75 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1. Dokumen Heritage Impact Assessment (HIA) yang belum ada hasil terkait Penataan Kawasan Permukiman KSPN Borobudur, sehingga ada pekerjaan yang belum bisa dilaksanakan kontruksi. 2. UNESCO meminta Pemerintah Indonesia untuk menunda pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, termasuk Penataan Area Concourse Candi Borobudur, hingga dokumen yang disampaikan selesai direviu dan diputuskan dalam Sidang Ke-44 WHC. | 1. Review HIA akan dilakukan oleh Tim Independen dari BPPI dan ICOMOS Indonesia selama 2 bulan. 2. Melanjutkan pelaksanaan kegiatan KSPN Borobudur dengan prinsip kehati-hatian serta tidak mengakibatkan penurunan OUV Kawasan Candi Borobudur. | Koordinasi percepatan kegiatan berupa pertemuan tatap muka tidak dapat dilakukan karena pembatasan kegiatan | Data tidak ada di e-monev
2022-05-01 | Penataan Kawasan Destinasi Wisata Labuan Bajo |  |  | Dilaksanakan | 312020.7 | 322.377.521 |  | Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur | 38.73 | 38,73 | unit | 0 | Hektar | 0 | 24,96 | 87.744.449 | 87.217.655 | 26,57 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Zona 1-2 1. Jenis dan warna material Ralling Alumunium Composit Panel yang diusulkan perencana (Item Baru) terdapat batas minimal order dan membutuhkan waktu produksi (indent). 2. Batching Plant Raja Beton tidak dapat beroperasi karena terkendala perizinan pada Pemda Manggarai Barat, sehingga supply beton terlambat. 3. Adanya permintaan perubahan desain pada promenade kampung air dan kampung baru terkait pengurangan pekerjaan gabeon & rangka + tanaman sehingga menimbulkan terjadi pengurangan item lansekap dan digantikan dengan pekerjaan ralling, sehingga memerlukan waktu untuk mereview dan menghitung anggaran kembali dan proses pengadaan. Zona 3-5 Terdapat 16 titik pancang yang terkena batu bolder di bangunan area hijau sehingga pemesanan spun pile pada area tersebut belum dapat diputuskan. Lansekap 1. Pekerjaan Penataan Lansekap pada Ruas Pekerjaan Ruas 10 Jalan Simpang Binongko-Simpang Sylvia tidak dapat dikerjakan pada Tahun 2021 karena belum terselenggaranya pekerjaan trotoar pada lokasi tersebut menunggu dana PEN (Berdasar BA Penyepakatan Pengaturan Penyerahan Lapangan dengan Satker JN III NTT). 2. CnC Conwood pada Planter Box terkendala pada material yang custom, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama (2 bulan untuk pengadaan material). 3. Terdapat tambahan item baru dari lansekap di Penataan Bukit Pramuka- Pantai Marina (Zona 1 dan 2) dan (Zona 3 dan 5) . 4. Pekerjaan Area 5 RTH Lahan Kantor Dinas PUPR dihold terkait dengan isu pembangunan tempat usaha di lokasi tersebut. 5. Untuk Pekerjaan Sistem Irigasi Sistem Otomatis Area pada Kawasan Batu Cermin menggunakan pompa dorong dengan kapasitas 192 liter per menit, namun belum ada pipa PDAM yang mengaliri hingga lokasi. 6. CnC Conwood pada Planter Box terkendala pada material yang custom, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama (2 bulan untuk pengadaan material). Rinca 1. Jalur akses Alat dan Material menyebabkan beberapa bagian dari Elevated Deck tidak bisa dikerjakan. Perlu pengalihan jalur agar Elevated Deck bisa dikerjakan semua. 2. Pembatasan Mudik dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 berdampak pada lebih panjangnya waktu libur tukang dari luar Labuan Bajo. 4. Kemanan lokasi pekerjaan saat libur lebaran. 5. Pekerjaan Interior bangunan belum ada tindak lanjut dari KLHK. 6. Transisi Penginapan Ranger dan Kantor Pengelola saat pembongkaran bangunan lama belum ditentukan. | Zona 1-2 Mendatangkan andesit tambahan Sedang dilakukan cor Mendatangkan Tenaga Kerja tambahan untuk railing stainless , pengecatan, kubikel dan kayu ulin Zona 3-5 Kontraktor akan mengatur kembali keperluan material dan tenaga kerja dengan pekerjaan yang sedang berjalan Diusulkan menggunakan retaining wall ditambah kantileverdan urugan tanah pada area tersebut Perlu penambahan man power dana alat pada pekerjaan di area darat yang sudah selesai dikerjakan. Lansekap Mencari Waktu untuk meminta persetujuan Desain kepada Bapak Bupati Berkoordinasi dengan Bagian Aset untuk pembongkaran bangunan eksisitng dan Dinas Pemberdayaan Desa untuk pemindahan área kuliner Mulai diisi dengan media tanam dan semak dan pohon Mulai mendatangkan CnC conwodd sesuai spec Dari Hasil Tim Perencana lasnekap dilakukan review terhadap kondisi di lapangan dan persiapan untuk dimasukan dalam Addendum ke-2 Rinca Perlu dilakukan koordinasi dan rencana tindak lebih rinci Mempercepat jadwal pengiriman material ke P. Rinca (proses). Segera menambah tenaga kerja. (proses). | Koordinasi langsung, pengiriman material, dan tambahan tenaga kerja dibatasi | Data tidak ada di e-monev
2023-05-01 | Penataan Kawasan Destinasi Wisata Lombok Mandalika |  |  | Dilaksanakan | 47532.6 | 52.243.555 |  | Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Lombok Utara | 5.03 | 5,03 | unit | 0 | Hektar | 0 | 6,02 | 8.509.258 | 8.506.222 | 14,75 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Gili Trawangan dan Gili Meno : - Masih terdapat keterlambatan material onsite sehingga terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dilaksanakan Gili Air : - Material tiang pancang masih dalam proses pengiriman dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Gili Air. | Progres pembangunan Kawasan Wisata 3 Gili status tanggal 23 Agustus 2021 adalah fisik 50,29%, MYC TA 2020-2021 | Monitoring progres dengan kunjungan lapangan terhambat karena adanya pembatasan kegiatan | Data tidak ada di e-monev
2024-05-01 | Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang |  |  | Dilaksanakan | 102169.3 | 52.289.159 |  | Kota Manado, Kab. Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara | 43 | 22 | unit | 0 | hektar | 0 | 8,73 | 29.978 | 2.606 | 3,16 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Sedang menunggu mobilisasi alat pancang untuk metode preboring dari Jakarta dan Kupang yang diperkirakan sd 07 Juli 2021 dan akan dilakukan trial pengeboran terlebih dahulu sebanyak 5 titik. Namun jika tidak memungkinkan akan disesuaikan menggunakan metode borepile. Pemilihan metode ini berdasarkan hasil penyelidikan tanah yang telah dilakukan yaitu berupa area batu karang. Alat pancang didatangkan dari Jakarta dan Kupang menginggat keterbatasan peralatan untuk memancang di Manado. | 1. Metode pemancangan yang dipilih telah dilaksanakan 2. Dilakukan penyesuaian komponen kegiatan 3. Finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemen PUPR dengan Kemen LHK dan Pemerintah Kota Manado pada 3 Juni 2021 4. Progres kegiatan mencapai 24,63% | Monitoring progres dengan kunjungan lapangan terhambat karena adanya pembatasan kegiatan | Data tidak ada di e-monev
2025-05-01 | Penataan Kawasan Destinasi Wisata Wakatobi |  |  | Dilaksanakan | 51000 | 22.845.116 |  | Kab. Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara | 10 | 10 | unit | 0 | hektar | 0 | 0,16 | 6.364 | 57 | 0,16 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Masih dalam tahap proses pelelangan diakibatkan proses finalisasi dokumen perencanaan yang membutuhkan waktu lebih lama dari target awal. | Finalisasi Dokumen Perencanaan | Koordinasi dan survey lokasi terhambat karena adanya pembatasan kegiatan | Data tidak ada di e-monev
2026-05-01 | Penataan Kawasan Destinasi Wisata Morotai |  |  | Dilaksanakan | 58169.6 | 51.898.597. |  | Kab. Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara | 4.3 | 4,3 | unit | 0 | hektar | 0 | 51,67 | 19.684 | 17.991 | 31,43 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1. Saluran outlet pada lokasi pekerjaan diklaim oleh tiga orang dan memblokade lahan ketika hendak dilaksanakan mobilisasi alat. 2. Gapura di samping Stadion Bangsaha mengalami kendala terkait lahan yang masih bermasalah dengan warga. 3. Tenaga ahli dan sewa operasional tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, sehingga penagihan ditahan. Daruba dan Pandanga 1. Belum ada dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan lainya yang diperlukan untuk pekerjaan di atas timbunan. 2. Belum adanya dokumen rekomtek dari KKP terkait talud WFC II. | 1. Diskusi dengan pihak-pihak yang menentang serta warga hingga mencapai kesepakatan 2. Penyesuaian personil tenaga ahli hingga spek sesuai 3. Percepatan penyiapan dokumen lingkungan/dokumen pendukung | Koordinasi dan survey lokasi terhambat karena adanya pembatasan kegiatan | Data tidak ada di e-monev
2027-05-01 | Jalan Tol Jogja-Solo-NYIA (Prov. Jawa Tengah) |  | Panjang jalan tol yang dibangun (km) | Dilaksanakan | - | - |  | Provinsi DI Yogyakarta | - | - | Km | - | - | #VALUE! |  |  |  |  | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPBU) | Pembaruan lokasi trase proyek Tol Yogyakarta-Solo di beberapa wilayah | 1.Telah dilakukan penandatanganan PPJT dan Perjanjian Penjaminan (9 Sept 20200 2. Telah ditetapkan pemenang lelang pada September 2020 (Konsorsium PT Daya Mulia Turangga-Gama Group, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga. 2. Proses pembebasan lahan 3. Rencana konstruksi Triwulan ke-2 Tahun 2021 |  | Data tidak ada di e-monev
(1): 2028-05-01; (2): Bandara Labuan Bajo; Sebelum Covid-19 (6): -; Setelah Covid-19 (TW II) (9): Kab. Manggarai Barat; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Perhubungan (KPBU) | Data tidak ada di e-monev
(1): 2029-05-01; (2): Drainase KEK Likupang yang dibangun; Sebelum Covid-19 (6): 19000; Setelah Covid-19 (TW II) (9): Pusat,Provinsi Sulawesi Utara; Sebelum Covid-19 (10): 0.85; Satuan Target (12): unit; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Data tidak ada di e-monev
(1): 1930-05-01; (2): Peyediaan Air Baku Bendungan Pengga untuk KEK Mandalika di Kab. Lombok Tengah yang dibangun; Sebelum Covid-19 (6): 32250; Setelah Covid-19 (TW II) (9): Provinsi Nusa Tenggara Barat; Sebelum Covid-19 (10): 5; Satuan Target (12): km; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Data tidak ada di e-monev
(1): 1931-05-01; (2): Pengendalian banjir KEK Mandalika yang dibangun; Sebelum Covid-19 (6): 40000; Setelah Covid-19 (TW II) (9): Pusat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Sebelum Covid-19 (10): 2; Satuan Target (12): km; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Data tidak ada di e-monev
(1): 1932-05-01; (2): Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) - JALAN RUAS LABUAN BAJO - TERANG - PELABUHAN BARI; (4): Panjang jalan yang dibangun (km); (5): Dilaksanakan; Sebelum Covid-19 (6): 5207.4; Setelah Covid-19 (TW II) (9): JALAN RUAS LABUAN BAJO - TERANG - PELABUHAN BARI; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Satuan Capaian (22): 1. Pada Tahun 2021 sudah dimulai pembangunan untuk ruas labuan bajo - terang - pelabuhan bari sepanjang 10 Km ditargetkan selesai pada bulan Desember 2021 2.Saat ini sedang dalam Progress pelebaran jalan selebar 7 Meter | Data tidak ada di e-monev
(1): 1933-05-01; (2): Pembangunan Jalan - JALAN BYPASS BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK (BIL)-MANDALIKA 1; (4): Panjang jalan yang dibangun (km); (5): Dilaksanakan; Sebelum Covid-19 (6): 168823.9; Setelah Covid-19 (TW II) (9): JALAN BYPASS BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK (BIL)-MANDALIKA 1; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (16): 85,48; Satuan Capaian (20): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Satuan Capaian (22): "Progress Fisik Total untuk Jalan BIL- Mandalaika adalah 85,48% 1. Pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika 1 saat ini sudah mencapai progres 88,31% 2. Pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika 2 saat ini sudah mencapai progres 86,76% 3. Pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika 3 saat ini sudah mencapai progres 78,68%" | Data tidak ada di e-monev
(1): 1934-05-01; (2): Pembangunan Jalan - SP. PENUNJAK - TANAH AWU (BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK); (4): Panjang jalan yang dibangun (km); Sebelum Covid-19 (6): 125611.8; Setelah Covid-19 (TW II) (9): SP. PENUNJAK - TANAH AWU (BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK); Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Data tidak ada di e-monev
(1): 1935-05-01; (2): Pembangunan Jalan - BTS. KOTA MEDAN - BTS. KAB. KARO; (4): Panjang jalan yang dibangun (km); Sebelum Covid-19 (6): 67981.9; Setelah Covid-19 (TW II) (9): BTS. KOTA MEDAN - BTS. KAB. KARO; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Data tidak ada di e-monev
(1): 1936-05-01; (2): Pembangunan Jalan - Jalan Aek Natolu - Ajibata; (4): Panjang jalan yang dibangun (km); Sebelum Covid-19 (6): 30831; Setelah Covid-19 (TW II) (9): Jalan Aek Natolu - Ajibata; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Data tidak ada di e-monev
(1): 1937-05-01; (2): Jalan Strategis (ProPN) - KEPREKAN - BOROBUDUR; (4): Panjang jalan yang dibangun (km); (5): Dilaksanakan; Sebelum Covid-19 (6): 28687.2; Setelah Covid-19 (TW II) (9): KEPREKAN - BOROBUDUR; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Data tidak ada di e-monev
(1): 1938-05-01; (2): Jalan Strategis (ProPN) - JALAN KSPN BOROBUDUR; (4): Panjang jalan yang dibangun (km); (5): Dilaksanakan; Sebelum Covid-19 (6): 35337.2; Setelah Covid-19 (TW II) (9): JALAN KSPN BOROBUDUR; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Data tidak ada di e-monev
(1): 1939-05-01; (2): Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) - TROTOAR DAN DRAINASE JALAN ALO TANIS, LABUAN BAJO; (4): Panjang jalan yang dibangun (km); (5): Dilaksanakan; Sebelum Covid-19 (6): 5449.2; Setelah Covid-19 (TW II) (9): TROTOAR DAN DRAINASE JALAN ALO TANIS, LABUAN BAJO; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Data tidak ada di e-monev
(1): 1940-05-01; (2): Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) - JALAN RUAS LABUAN BAJO - TERANG - PELABUHAN BARI; (4): Panjang jalan yang dibangun (km); (5): Dilaksanakan; Sebelum Covid-19 (6): 16504.7; Setelah Covid-19 (TW II) (9): JALAN RUAS LABUAN BAJO - TERANG - PELABUHAN BARI; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Data tidak ada di e-monev
1941-05-01 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Regional - Kab. Samosir Simalungun |  | Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota | Dilaksanakan | 53350 | 50.8 |  | Kab. Samosir Simalungun | 1000 |  | KK |  |  | #DIV/0! | 16,31% |  | 2.227,80 | 4,39% | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  | Data tidak ada di e-monev
1942-05-01 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota - Kab. Bantul |  | Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota | Dilaksanakan | 14201.7 | 51.044,0 |  | Kab. Bantul | 1000 |  | KK |  |  | #DIV/0! | 60,98% |  | 23.859,00 | 46,74% | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  | Adanya keterlamabatan pengiriman komponen mekanikal elektrikal akibat kondisi pandemi pada paket kegiatan IPALD Sewon. | Data tidak ada di e-monev | merupakan data RO Peningkatan Kapasitas IPAL Sewon yang termasuk dalam KSPN. Data sebelumnya adalah pembangunan SPALD-T Bambanglipuro.
1943-05-01 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota - Kab. Kulon Progo Sleman |  | Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota | Dilaksanakan | 28283 | 27.2 |  | Kab. Kulon Progo Sleman | 500 |  | KK |  |  | #DIV/0! | 67,92% |  | 11.615,90 | 42,71% | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  | Data tidak ada di e-monev
1944-05-01 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman - Kab. Minahasa Utara |  | Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman | perlu konfirmasi lebih lanjut dari PUPR | 8944.1 | 8 |  | Kab. Minahasa Utara | 1000 |  | KK |  |  | #DIV/0! | _ |  | _ | _ | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  | Data tidak ada di e-monev
1945-05-01 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota - Kab. Pasuruan |  | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT | perlu konfirmasi lebih lanjut dari PUPR | 8900 | 8.3 |  | Kab. Pasuruan | 3500 |  | KK |  |  | #DIV/0! | _ |  | _ | _ | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  | Data tidak ada di e-monev
1946-05-01 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota - Kab. Samosir |  | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT | perlu konfirmasi lebih lanjut dari PUPR | 5250 | 5 |  | Kab. Samosir | 3500 |  | KK |  |  | #DIV/0! | _ |  | _ | _ | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  | Data tidak ada di e-monev
1947-05-01 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota - Kab. Minahasa Utara |  | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT | perlu konfirmasi lebih lanjut dari PUPR | 6350 | 6 |  | Kab. Minahasa Utara | 3000 |  | KK |  |  | #DIV/0! | _ |  | _ | _ | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  | Proses finalisasi DED pada paket kegiatan optimalisasi IPLT di Sulawesi Utara. |  | Data tidak ada di e-monev
1948-05-01 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota - Kab. Wakatobi |  | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT | Dilaksanakan | 5600 | 5.35 |  | Kab. Wakatobi | 3500 |  | KK |  |  | #DIV/0! | 39,53% |  | 1.408,60 | 26,33% | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  | Data tidak ada di e-monev
1949-05-01 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota - Kab. Lombok Utara |  | Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT | perlu konfirmasi lebih lanjut dari PUPR | 5500 | 5 |  | Kab. Lombok Utara | 4000 |  | KK |  |  | #DIV/0! | _ |  | _ | _ | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  | Data tidak ada di e-monev
1950-05-01 | Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional - Kab. Bantul |  | Jumlah TPA baru yang terbangun/peningkatan kapasitas TPA | Dilaksanakan | 88899.1 | 81.439 |  | Kab. Bantul | 15000 |  | KK |  |  | #DIV/0! | 48,15% |  | 34.814,60 | 42,75% | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  | Data tidak ada di e-monev
1951-05-01 | Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional - Kota Manado |  | Jumlah TPA baru yang terbangun | Dilaksanakan | 103092 | 51.692 |  | Kota Manado | 35000 |  | KK |  |  | #DIV/0! | 33,10% |  | 23.974,80 | 46,38% | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  | Data tidak ada di e-monev
1952-05-01 | Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota - Kab. Dairi |  | Jumlah TPA baru yang terbangun | Dilaksanakan | 12555 | 12 |  | Kab. Dairi | 15000 |  | KK |  |  | #DIV/0! | 95% |  | 9.123,60 | 76,03 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  | Data tidak ada di e-monev |  | 1 |  |  |  | 1
(1): 1953-05-01; (2): Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota - Kab. Samosir; (4): Jumlah TPA baru yang terbangun; (5): tidak dilaksanakan; Sebelum Covid-19 (6): 15600; Setelah Covid-19 (TW II) (7): 15; Setelah Covid-19 (TW II) (9): Kab. Samosir; Sebelum Covid-19 (10): 12500; Satuan Target (12): KK; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Satuan Capaian (21): terkena refocusing anggaran; Satuan Capaian (23): keterbatasan anggaran | Data tidak ada di e-monev |  |  | 1 |  |  | 1
1954-05-01 | Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota - Kab. Lombok Tengah |  | Jumlah TPA baru yang terbangun/peningkatan kapasitas TPA | Dilaksanakan | 13454 | 12.904 |  | Kab. Lombok Tengah | 15000 |  | KK |  |  | #DIV/0! | 100% |  | 12.903 | 99,99% | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  | Data tidak ada di e-monev |  | 1 |  |  |  | 1
(1): 1955-05-01; (2): Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan - Kab. Minahasa Utara; (4): Jumlah TPST yang terbangun; (5): tidak dilaksanakan; Sebelum Covid-19 (6): 5250; Setelah Covid-19 (TW II) (7): 5; Setelah Covid-19 (TW II) (9): Kab. Minahasa Utara; Sebelum Covid-19 (10): 1000; Satuan Target (12): KK; Satuan Capaian (15): #DIV/0!; Satuan Capaian (20): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Satuan Capaian (21): terkena refocusing anggaran; Satuan Capaian (23): keterbatasan anggaran | Data tidak ada di e-monev |  |  | 1 |  |  | 1
1956-05-01 | Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan - Kab. Lombok Barat |  | Jumlah TPST yang terbangun | Dilaksanakan | 8320 | 6.167 |  | Kab. Lombok Barat | 2000 |  | KK |  |  | #DIV/0! | 21,67% |  | 1.233,50 | 20% | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  | Data tidak ada di e-monev |  | 1 |  |  |  | 1
1957-05-01 | Sistem Pengelolaan Persampahan Menjadi Sumber Energi Terbarukan - Kab. Manggarai Barat |  | Jumlah TPST yang terbangun | Dilaksanakan | 51400 | 40.9 |  | Kab. Manggarai Barat | 15000 |  | KK |  |  | #DIV/0! | 55,99% |  | 21.289,50 | 52,05% | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  |  |  | Data tidak ada di e-monev |  | 1 |  |  |  | 1
1958-05-01 | Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Tapanuli Utara |  |  | Dilaksanakan | 24750 | 5200 |  | Kab. Tapanuli Utara | 1 | 1 | Unit | Data belum tersedia | Data belum tersedia | #VALUE! | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Data tidak ada di e-monev |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
1959-05-01 | Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Minahasa Utara |  |  | Tidak dilaksanakan | 12700 | - |  | Kab. Minahasa Utara | 1 | - | Unit | - | - | #VALUE! | - | - | - | - | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | - | - | - | Data tidak ada di e-monev |  |  | 1
1960-05-01 | Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Lombok Tengah |  |  | Dilaksanakan | 84900 | 70690.6 |  | Kab. Lombok Tengah | 1 | 1 | Unit | Data belum tersedia | Data belum tersedia | #VALUE! | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Data tidak ada di e-monev |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
1961-05-01 | Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Manggarai Barat |  |  | Dilaksanakan | 145883.5 | 133993.696 |  | Kab. Manggarai Barat | 1 | 1 | Unit | Data belum tersedia | Data belum tersedia | #VALUE! | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Data tidak ada di e-monev |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
1962-05-01 | Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Pulau Morotai |  |  | Dialksanakan | 14995.6 | 14995.6 |  | Kab. Pulau Morotai | 1 | 1 | Unit | Data belum tersedia | Data belum tersedia | #VALUE! | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Data tidak ada di e-monev |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
1963-05-01 | Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Belitung |  |  | Dilaksanakan | 72617.6 | 71451.629 |  | Kab. Belitung | 1 | 1 | Unit | Data belum tersedia | Data belum tersedia | #VALUE! | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Data tidak ada di e-monev |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
1964-05-01 | Pembangunan SPAM Regional - Kab. Wonogiri |  |  | Dilaksanakan | 1250 | 1250 |  | Kab. Wonogiri | 1 | 1 | Unit | Data belum tersedia | Data belum tersedia | #VALUE! | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Kesiapan: sudah terdapat KSB, PKS, DED air baku dan transmisi, RISPAM, FS, DED IPA dan JDU, Lembaga Pengelola , SIPPA, AMDAL, dan Lahan Rencana selesai tahun 2024 | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Data tidak ada di e-monev |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
1965-05-01 | Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Bantul |  |  | Dilaksanakan | 12900 | 11391.6 |  | Kab. Bantul | 1 | 1 | Unit | Data belum tersedia | Data belum tersedia | #VALUE! | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Data tidak ada di e-monev |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
1966-05-01 | Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Simalungun |  |  | Dilaksanakan | 25100 | 5750 |  | Kab. Simalungun | 1 | 1 | Unit | Data belum tersedia | Data belum tersedia | #VALUE! | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Data tidak ada di e-monev |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
1967-05-01 | Peningkatan SPAM Regional - Kab. Bantul |  |  | Dilaksanakan | 138997.8 | 12136.796 |  | Kab. Bantul | 1 | 1 | Unit | Data belum tersedia | Data belum tersedia | #VALUE! | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Data belum tersedia | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Akan di-follow up lebih lanjut dengan Kementerian PUPR | Data tidak ada di e-monev |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
2021-06-01 | ProP : Pengelolaan dan Standar Layanan Destinasi Pariwisata | 01 - Terlaksananya pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata | 01 - Jumlah pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata |  | 233988.1 | 211968.23 |  |  | 3 |  | destinasi |  |  | #DIV/0! |  |  | 25156.56
(1): 1.6.1; (2): Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Danau Toba; (5): Dilaksanakan; Sebelum Covid-19 (6): 3.000.000; Setelah Covid-19 (TW II) (7): 2.200.000; Setelah Covid-19 (TW II) (9): Kota Medan; Sebelum Covid-19 (10): 2; Setelah Covid-19 (TW II) (11): 2; Satuan Target (12): kesepakatan; Satuan Capaian (15): 0; Satuan Capaian (18): 532.024; Satuan Capaian (20): Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Satuan Capaian (22): 1) Fasilitas dan Promosi Investasi BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA: Pembayaran perjalanan dinas dan pembayaran melalui UP. Penyerapan hanya perjalanan dinas. Untuk kegiatan belum ada yang berjalan, masih dalam perencanaan. 2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA: Penyerapan untuk perjalanan dinas | warna hijau muda data berbeda dengan matriks perkembangan RO |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
(1): 1.6.2; (2): Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Borobudur; (5): Dilaksanakan; Sebelum Covid-19 (6): 2.000.000; Setelah Covid-19 (TW II) (7): 240.654; Setelah Covid-19 (TW II) (9): Provinsi Jawa Tengah, Kab. Purworejo; Sebelum Covid-19 (10): 1; Setelah Covid-19 (TW II) (11): 1; Satuan Target (12): kesepakatan; Satuan Capaian (15): 0; Satuan Capaian (18): 113.72; Satuan Capaian (20): Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Satuan Capaian (22): 1) Peningkatan Investasi Sektor Pariwisata BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR: Kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi | warna hijau muda data berbeda dengan matriks perkembangan RO |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
(1): 1.6.3; (2): Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Labuan Bajo Flores; (5): Dilaksanakan; Sebelum Covid-19 (6): 7.105.860; Setelah Covid-19 (TW II) (7): 3.339.544; Setelah Covid-19 (TW II) (9): Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Manggarai Barat; Sebelum Covid-19 (10): 1; Setelah Covid-19 (TW II) (11): 1; Satuan Target (12): kesepakatan; Satuan Capaian (15): 0; Satuan Capaian (18): 1.476.649; Satuan Capaian (20): Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Satuan Capaian (22): 1) Peningkatan Investasi Sektor Pariwisata BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES: INVESTASI ? WPR - Rapat dan Pertemuan : 1. dalam rangka percepatan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Flores Timur, maka diperlukan Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat melalui Badan Otorita Pelaksana Labuan Bajo Flores (BPOLBF). 2. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Percepatan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Flores Timur. - Dokumentasi dan Publikasi 1. https://radarntt.co/news/2021/forum-floratama-bersinergi-percepatan-pembangunan-pariwisata-berkualitas-dan-berkelanjutan/ 2. https://kupang.tribunnews.com/2021/06/03/bpolbf-gelar-forum-floratama-dan-komunikasi-pengembangan-pariwisata-di-flores-timur 3. https://kupang.tribunnews.com/2021/06/03/bpolbf-gandeng-pemda-flores-timur-kembangkan-destinasi-wisata-pasir-timbul-meko 4. https://kumparan.com/florespedia/gandeng-pemda-flotim-bpolbf-kembangkan-destinasi-wisata-pasir-timbul-meko-1vs63xHMRZL 5. https://www.instagram.com/p/CPqNbDVtvNQ/?utm_medium=copy_link 6. https://www.facebook.com/313069042900376/posts/851440919063183/ ? WPR - Rapat dan Pertemuan 1. Rabu 09 Juni 2021 • Subject : Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manggarai Barat 2. Kamis, 10 Juni 2021 • Subject : Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Alor 3. Bangga buatan Indonesia - platform inkubasi produk ekraf yang ada 4. Ekonomi pariwisata - hotel, kuliner, salon, guide, dll - perlu diinventarisir dan mencari unique selling point (USP) dengan Labuan Bajo dan daerah lain seperti Ende dan Maumere. 5. Fokus Ke Pariwisata Desa 6. Desiminasi Informasi Publik Kemenparekraf/Baparekraf - Liputan Media 1. https://voxntt.com/2021/06/15/upaya-bpolbf-untuk-percepatanpengembangan-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif/79211/? WPR - Rapat dan Pertemuan 1. 21 juni 2021 • Rapat Koordinasi Pokja Pemkab Bima dan BPOLBF 2. 22 Juni 2021 • Forum Floratama Pentahelix Kabupaten Bima - Liputan Media 1. http://www.mitrarakyatmedia.com/2021/06/bpolbf-dan-bima-perkuat-sinergi-lakukan.html?m=1 2. https://www.taroainfo.com/2021/06/bpolbf-dan-bima-perkuat-sinergi-lakukan.html 3. https://oborbima.id/2021/06/24/bpolbf-dan-bima-perkuat-sinergi-lakukan-percepatan-pembagunan-pariwisata/ 4. http://www.dinamikambojo.com/2021/06/bpolbf-dan-bima-perkuat-sinergi-lakukan.html 5. https://www.opsintb.com/2021/06/bpolbf-dan-bima-perkuat-sinergi.html?m=1 6. https://oborbima.id/2021/06/24/bpolbf-dan-bima-perkuat-sinergi-lakukan-percepatan-pembagunan-pariwisata/ 7. https://tribun-sumbawa.com/bupati-harap-bpolbf-bisa-mempromosikan-wisata-di-bima/ 8. http://www.bimakini.com/2021/06/bpolbf-diharapkan-bantu-dongkrak-pariwisata-kabupaten-bima/ 9. https://www.instagram.com/p/CQd6_1qNghv/?utm_medium=copy_link | warna hijau muda data berbeda dengan matriks perkembangan RO |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
(1): 1.6.4; (2): SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Danau Toba; (5): Dilaksanakan; Sebelum Covid-19 (6): 4.994.300; Setelah Covid-19 (TW II) (7): 2.787.280; Setelah Covid-19 (TW II) (9): Kota Medan; Sebelum Covid-19 (10): 1; Setelah Covid-19 (TW II) (11): 5; Satuan Target (12): UMKM; Satuan Capaian (15): 0; Satuan Capaian (18): 1.364.403; Satuan Capaian (20): Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Satuan Capaian (22): 1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa Kawasan Otorita BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA: Pembayaran Belanja Barang untuk Penyelesaian Diklat Hospitality Bagi Siswa SMA/SMK/SEDERAJAT Kawasan Otoritatif dan Koordinatif Sekitar Kwasan Danau Toba di Politeknik Pariwisata Bali, pembayaran termin I dan sudah di manfaatkan, akan selesai bulan Desember 2021 2) Fasilitasi Pengembangan SDM dan Industri di Area koordinatif BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA: Tidak ada pelaksanaan di bulan Juni 2021 | warna hijau muda data berbeda dengan matriks perkembangan RO |  | 1 |  |  |  | 1 | meningkat menjadi 5
(1): 1.6.5; (2): SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh Fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores; (5): Dilaksanakan; Sebelum Covid-19 (6): 10.658.790; Setelah Covid-19 (TW II) (7): 3.300.532; Setelah Covid-19 (TW II) (9): Kab. Manggarai Barat; Sebelum Covid-19 (10): 10; Setelah Covid-19 (TW II) (11): 10; Satuan Target (12): UMKM; Satuan Capaian (15): 0; Satuan Capaian (18): 1.772.076; Satuan Capaian (20): Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Satuan Capaian (22): 1) Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Parekraf BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES: PENGEMBANGAN BISNIS ? WPR - Rapat dan Pertemuan 1. Selasa, 08 Juni 2021 • Kunjungan/Silaturahmi ke Pak Lurah Wae Kelambu (Diskusi dan Sosisalisasi) 2. Rabu, 15 Juni 2021 • Labuan Bajo menjadi salah satu perhatian besar dalam pendampingan pelaku ekonomi kreatif, khusunya kuliner, oleh oleh, makanan utama ( makanan khas yang memakai resep khas flores/manggarai barat). • Harapannya BPO membantu untuk perizinan dari UMK yang ada di Labuan bajo ataupun daerah lain di Flores • Merencanakan program jangka panjang 25 tahun kedepan Mengenai bisnis Kuliner agar para pelaku usaha kuliner lebih siap. • Program pengembangan Ekonomi kreatif Kulinermembutuhkan strategi dalam proses seleksi peserta, seperti kriteria standar bagi pelaku usaha, agar bisa dipastikan keberlanjutan program tersebut dan pelatihan yang diberikan bisa diimplementasikan dalam dunia usaha 3. 21 Juni 2021 • Meeting Subsektor Film • Meeting Subsektor Kriya 4. 23 Juni 2021 • Meeting Subsektor Digital 2) Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES: PENGEMBANGAN BISNIS ? WPR - Rapat dan Pertemuan 1. Selasa, 08 Juni 2021 • Kunjungan/Silaturahmi ke Pak Lurah Wae Kelambu (Diskusi dan Sosisalisasi) 2. Rabu, 15 Juni 2021 • Labuan Bajo menjadi salah satu perhatian besar dalam pendampingan pelaku ekonomi kreatif, khusunya kuliner, oleh oleh, makanan utama ( makanan khas yang memakai resep khas flores/manggarai barat). • Harapannya BPO membantu untuk perizinan dari UMK yang ada di Labuan bajo ataupun daerah lain di Flores • Merencanakan program jangka panjang 25 tahun kedepan Mengenai bisnis Kuliner agar para pelaku usaha kuliner lebih siap. • Program pengembangan Ekonomi kreatif Kuliner membutuhkan strategi dalam proses seleksi peserta, seperti kriteria standar bagi pelaku usaha, agar bisa dipastikan keberlanjutan program tersebut dan pelatihan yang diberikan bisa diimplementasikan dalam dunia usaha 3. 21 Juni 2021 • Meeting Subsektor Film • Meeting Subsektor Kriya 4. 23 Juni 2021 • Meeting Subsektor Digital | warna hijau muda data berbeda dengan matriks perkembangan RO |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.6.6 | SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Borobudur |  |  | Dilaksanakan | 4.000.000 | 2.234.475 |  | Provinsi Jawa Tengah, Kab. Purworejo | 8 | 4 | UMKM |  |  | 0 |  |  | 1.667.702 |  | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  | 1) Peningkatan Kulaitas SDM Masyarakat Parekraf BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR:Kegiatan dalam tahap perencanaan dak koordinasi 2)Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR:Kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi Sedang dilakukan proses lelang atas kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha Fashion Ekraf
1.6.7 | Amenitas dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Danau Toba |  |  | Dilaksanakan | 77.349.711 | 66.502.173 |  | Provinsi Sumatera Utara | 4 | 4 | unit |  |  | 0 |  |  | 12.250.000 |  | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  | 1) Fasilitasi Aksesibilitas, dan Amenitas di Danau Toba BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA: 1. Punyusunan Master Plan Zonasi Kawasan Pariwisata Berkonsep Eco-Tourim di Desa Wisata Siantar Sitio-tio (Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba). 2. Paket Pekerjaan Fisik Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Toba Caldera Resort Tahap I (Bangunan Kantor BPODT, Pembuatan Pagar Kawasan Tahap 1. 3. Tagihan Pasang Baru Listrik Amenitas Nomadic Tourism di Toba Kaldera Berdasarkan Invoice 12113/210603/8203 tgl 03 Juni 2021.
1.6.8 | Amenitas dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur |  |  | Dilaksanakan | 66.188.000 | 15.254.569 |  | Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah | 3 | 3 | unit |  |  | 0 |  |  | 338.486 |  | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  | 1) Fasilitasi Pengembangan Zona Otorita Borobudur BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR:Kegiatan masih dalam tahap koordinasi dan perencanaan
1.6.9 | Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores |  |  | Dilaksanakan | 26.000.000 | 11.885.491 |  | Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur | 3 | 3 | unit |  |  | 0 |  |  | 3.236.981 |  | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  | * Weekly Progress Report per 4 Juni 2021 - Progress • Healthy Safety Security . • Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Secara Terpadu di Destinasi Pariwisata Super Prioritas. • Membuat daftar POK dan Realisasi Keuangan. - Rapat dan Pertemuan 1. Rabu, 02 Juni 2021 • Subject : Koordinasi Pengembangan Desa di DPSP. • Pembahasan : * Sinergikan desa wisata dalam perencanaan 242 desa di 5 DPSP masuk ke program perencanaan 134 desa telah melibatkan 2 Kementerian / Lembaga (K/L) 50 desa yang diusulkan untuk didukung tahun 2022. * Saling mendukung antara pemerintah dan Non Pemerintah untuk menyukseskan Kegiatan ini. * Kegiatan wisata didukung oleh desa-desa terkait Dari 50 diidentifikasi terlebih dahulu, harapannya dapat dimasukkan ke-50 desa tersebut * Sebagian besar kegiatan: pembangunan guest house, perbaikan dan revitalisasi sarana prasarana jalan, dkk. * Desa wisata terpadu memerlukan pendanaan pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, dan lain-lain seluruhnya harus saling mendukung 2. Rabu, 02 Juni 2021 (Zoom Meeting) • Subject : Koordinasi Lanjutan Penyesuaian Jalur Tower SUTT • Pembahasan : * PLN akan menggunakan Kawasan Otorita BPOLBF untuk tower T.10-T.13 dengan koordinat indikatif terlampir dan bersedia menunggu proses pengalihan Tukar Menukar Kawasan Hutan dari Hutan Produksi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Apabila koordinat tower indikatif tersebut ternyata berada di Wilayah TORA, maka PLN akan melakukan survey ulang untuk menentukan koordinat yang sesuai dan berada di Kawasan Otorita BPOLBF. * Rute T.14-T17 dengan koordinat indikatif berada dalam Kawasan hutan produksi, sehingga seluruh proses perizinan terkait (IPPKH) akan diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan berkoordinasi dengan BPKH Wil. XIV Kupang. PLN akan memastikan titik T14-T17 ini sesuai dengan persyaratan teknis dan efisiensinya. Apabila dipandang perlu, PLN akan melakukan perubahan rute yang lebih efisien namun tetap berada di Kawasan hutan produksi. * Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan estimasi selesai pada Juni tahun 2022. 3. Jumat, 4 Juni 2021 • Subject : Sosialisasi Awal Buku Pedoman Desa Wisata 2021 • Pembahasan: * Sinergitas kementerian/Lembaga(K/L) dan stakeholder untuk mengembangkan desa wisata berserta implementasinya. * Highlight tentang guidelines buku pedoman wisata 2021 terkait perubahan edisi 1 2019,edisi 2 2021 yang berisikan konten:latar belakang, konsep/pendekatan/skema, pengembangan, strategi pengembangan, penyelenggaraan, desa wisata digital,desa wisata bahari, desa ramah perempuan dan peduli anak,implementasi adaptasi baru. * Perubahan koordinasi masyarakat-instansi dan antara instansi tidak baik.Terdapat pertanyaan yaitu bagaimana semua orang bisa membaca satu buku pedoman yang sama *.Sehingga rencana ke depan masyarakat-instansi dan antar-instansi bekerjasama dan berkoordinasi sehingga seluruhnya dapat terintegrasi dalam satu turunan pedoman yang sama. * Komunikasi multiarah * Keterkaitan antar-stakeholder * Sharing sumber daya * prinsip pengembangan sustainable tourism : economically feasible, environmentally feasible, socially feasible, technologically feasible * Weekly Progress Report per 11 Juni 2021 - Progress * Healthy Safety Security * Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Secara Terpadu di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (19 Mei 2021) - Rapat dan Pertemuan 1. Kamis, 17 Juni 2021 • Subject : FGD Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RIPJM) • Tempat :Kantor BPOLBF • Pembahasan : * Masalah-masalah utama yang perlu dibereskan di Flores ini: Air, Infrastruktur jalan, Penataan kawasan. * Meminta data-data dari BPOLBF supaya menjadi pelengkap informasi seperti (1) wisatawan, (2) pengembangan Labuan Bajo beserta kawasan penyangga utara, tengah, selatan, (3) travel pattern, * Data yang diberikan tidak perlu berupa data mentah, semisal sudah berbentuk infografis juga tidak apa-apa. * Melalui jalur selatan yang adalah Jalan Trans Flores saat ini, perjalanan lintas Flores dari ujung ke ujung menempuh waktu 24 jam Alasan: Medan di jalur selatan yang merupakan pegunungan & perbukitan di dataran tinggi dengan jalan yang berkelakkelok penuh tikungan. * Memberikan data wisatawan seperti misalnya jumlah, lama waktu berkunjung, profil garis besar wisatawan, dsb * Memberikan data pengembangan Labuan Bajo beserta kawasan penyangga utara, tengah, selatan * Memberikan data travel pattern Floratama * Mengoordinasikan dengan desa-desa untuk melakukan pemetaan sumber dan jalur distribusi air * Memberikan data Kawasan Ekonomi Esensial untuk membantu pemetaan lokasi hutan/tanah adat * Memberikan data peta ruas jalan daerah dan jalan nasional. 2. Kamis, 17 Juni 2021 • Subject : Pertemuan dengan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo • Tempat : Kantor BPOLBF • Pembahasan : * Untuk pariwisata akan menjadi fokus daripada direktorat destinasi. Untuk ekonomi kreatif akan menjadi fokus daripada divisi industri kelembagaan Keduanya dipasarkan bersama-sama oleh divisi pemasaran * Riset kemajuan dan perkembangan pariwisata setiap tahun, pariwisata yang bersama-sama menjadi harapan kita dan harapan wisatawan. * Potensi dan daya tarik wisata yang unggul, tetapi tanpa infrastruktur dan aksesibilitas yang baik tidak akan dilirik oleh wisatawan * Fokus di wisata special interest tersebut, bangun suatu ekosistem diving yang mengandalkan SDM lokal, bekerjasama dengan peneliti, KLHK, SAR untuk mengetahui titik-titik dive potensial, legalitas, dan pengamanannya untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata, bekerjasama dengan influencer yang cocok dan mampu mempromosikannya. * Infrastruktur dan aksesibilitas memang tidak terjangkau dengan transportasi darat. Rule of thumbs wisata dengan transportasi darat sendiri antardaerah 2 jam, bila lebih dari 2 jam harus ditunjang juga dengan adanya rest area Oleh karena itu, transportasi udara yang paling memungkinkan, sehingga harus didukung untuk pengembangan bandara. Sampai saat ini kontribusi dari sektor pariwisata masih kecil Investasi yang masuk selalu ke pertanian, perkebunan, pertambangan Keandalan di ekspor ikan tuna dari Teluk Tomini. Tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan tinggi * Menyadari adanya 2 masalah utama yang mesti diselesaikan yakni “SDM dan Infrastruktur” * Tindak Lanjut : Memberikan data investasi dan data wisatawan 3. 18 Juni 2021 • Subject : Rapat Koordinasi Triwulan Dewan Pengarah BPOLBF. • Pembahasan : * Pembangunan pariwisata di Labuan Bajo berbasis pelestarian alam dan masyarakat * Pemindahan pengangkutan logistik ke pelabuhan multipurpose. * Pemenuhan standar Cleanliness Healthy Safety and Environmental Sustainability (CHSE). * Penyusunan Calender of Event (CoE) yang berbasis CHSE. * Digitalisasi Taman Nasional Komodo (TNK), perlu adanya pembayaran secara digital yang nantinya akan koordinasi dengan Bank Indonesia * triwulan ketiga penyelesaian pengurusan Kawasan Otorita Pariwisata Labuan Bajo * Koordinasikan Telkom dan PLN terkait dengan pengembangan infrastruktur * Dukungan Kominfo terhadap Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI) * Koordinasi Kominfo dan Pemerintah Daerah untuk jaringan 5G di Labuan Bajo * Perhatian amenitas homestay perlu menjadi perhatian * Carrying capacity dan pengeloaan lahan terhadap investor yang ingin menggunakan lahan di kawasan Manggarai Barat * Mooring bouy dan helipad, pengembangan fasilitas transportasi laut dan udara perlu menjadi perhatian * Rumah sakit dan layanan kesehatan terstandardisasi. * Pengembangan jaringan telekomunikasi 5G * Percobaan jaringan 5G untuk acara di Puncak Waringin sebagai showcase * Persiapan untuk mengetahui spot-spot di mana saja yang dapat dikembangkan jaringan 5G ini * Perubahan dari "digital economy task" menjadi "digital economy working group" * Komitmen untuk menyelenggarakan G20, Presiden Joko Widodo berpihak pada pembangunan ICT, tunjukkan pada dunia bahwa Labuan Bajo telah siap * -Masih banyak blind spot di 5 DPSP * Pelatihan praktis digitalisasi seperti untuk usaha kuliner * Terlepas dari pelatihan praktis digitalisasi, perhatian adalah SDM paling penting untuk peningkatan literasi digitalisasi dan peningkatan kapasitas digitalisasi * Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pemerintah desa harus bekerjasama ? Progress: Pelabuhan Labuan Bajo terminal multipurpose di bawah pemerintah, Pelindo III, dan Pertamina + Pelabuhan di P. Kelor, P. Rinca, P. Padar * Bandara Komodo, pengembangan fasilitas-fasilitas bandara seperti perbesaran terminal, perlebaran / perpanjangan landasan pacu, dsb. * Mobil listrik di Labuan Bajo, pengadaan charging station * Pengadaan kantong parkir, perencanaan kebijakan akomodasi wajib mengadakan tempat parkir (benchmarking kebijakan di kota-kota besar yakni terkait rasio bangunan usaha terhadap tempat parkir atau pengalokasian lahan milik pemerintah untuk tempat parkir) * Mercusuar * Persiapan event G20 di Labuan Bajo yang mengusung konsep sustainability * Harapan tahun depan mobil listrik mulai di-deploy di Labuan Bajo * Labuan Bajo sebagai showcase destinasi wisata berkualitas nan berkelanjutan * Perbaikan dan pengembangan akomodasi, infrastruktur dan aksesibilitas transportasi dan ICT di Labuan Bajo * Pembangunan homestay di desa-desa wisata yang menjadi ujung tombak * Pembangunan institusi pendidikan pariwisata Poltekpar El Bajo ? Pemerintah provinsi-kabupaten bersama-sama sharing the burden * Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan: * Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR perlu alokasikan biaya operasional dan biaya pemeliharaan dan perawatan (harwat) * Pemerintah daerah perlu menunjang pembangunan yang belum menjadi rencana pembangunan pemerintah pusat misal jalan-jalan kecil. Di samping itu, perlu juga diperhatikan secara jelas pembagian antara mana yang menjadi ranah pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah * Pengembangan SDM pariwisata * Penyusunan travel pattern * -Penguatan koordinasi Destination Management Organization (DMO) dan destination governance * Perubahan rencana: Acara G20 2022 di Nusa Dua, Acara Asian Leader Summit 2023 di Tana Mori Labuan Bajo. Dermaga lama dan pasar ikan dirapikan kembali Labuan Bajo, Mandalika, dan Bali menjadi kesatuan planning pariwisata berkelanjutan dengan seluruh ekosistem pariwisatanya menggunakan energi terbarukan 4. Senin, 21 Juni 2021 • Subjek : Rapat Koordinasi Penyelesaian Isu Lahan Otorita BPOLBF • Pembahasan : * Lahan APL 130an hektar Diperlukan upaya mitigasi lebih lanjut Terdapat beberapa bagian lahan yang sudah dikerjakan oleh masyarakat Panitia Tata Batas (PTB) yang libatkan TNI dan Polri. * Lahan IUPJWA 270an hektar Wilayah di Dusun Lancang yang berada di wilayah hutan Adanya kesalahan identifikasi dalam SK 357 Wilayah masyarakat delineasi menjadi wilayah hutan 5. Selasa 22 Juni 2021 • Subject : Rapat Persiapan FGD Travel Map Desa Wisata dan ADWI 2021 Nagekeo. • Pembahasan: * Dalam BBTF, BPOLBF meluncurkan Travel Map Desa Wisata baru versi konsep atau versi betanya ada 30 desa wisata yang dipilih dari 11 kabupaten wilayah koordinatif kami Memprioritaskan 2 terlebih dahulu dari 4 titik pengembangan yang diusulkan Kampung Pajoreja, Kampung Kawa sebelum melakukan pelatihan, kami rencananya melakukan sosialisasi desa wisata Indonesia * Rakor bulan September di Desa Pajoreja untuk pengembangan desa wisata bersama dengan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia (ADKI) Dari travel pattern, dipilih 2-3 desa wisata di masing-masing kabupatennya * Melihat dari potensi desa-desa wisata yang ada di Nagekeo, kami memutuskan untuk memasukkan 2 perwakilan yakni Pajoreja dan Kawa. 6. Rabu, 23 Juni 2021 • Subject : Rapat Tim Kecil RAPERMEN Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. • Pembahasan : * Standar Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (DPB) Indonesia ? Versi 1.0 vs. Versi 2.0 * Indikator N/A vs. Indikator 17 SDG * Kriteria masih sedikit vs. Kriteria sudah banyak dengan pengelompokkan dan di breakdown untuk sub-sub kriterianya. Pengayaan nama budaya masyarakat kearifan lokal, CHSE. ? Dengan adanya prinsip, indikator, kriteria pariwisata berkelanjutan dapat menjadi pedoman bagi desa-desa atau destinasi wisata untuk berproses menuju optimalnya sebagai desa desa atau destinasi wisata yang dapat menyajikan experience yang total 7. Kamis 24 Juni 2021 • Subject : Bimtek Penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Manggarai Barat • Pembahasan : * Politeknik eL Bajo dapat menyiapkan program pasca sarjana di eL Bajo Commodus. * Kesiapan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, apakah mungkin eL Bajo Commodus dapat membuat MoU sehingga calon mahasiswa dapat membayar dengan harga diskon atau subsidi. 8. Kamis, 24 Juni 2021 • Subject : Rapat Tindak Lanjut Penerapan GIS di 5 DPSP. * Telkom dapat menyajikan dashboard yang baik * Rekan-rekan BPO dan ITDC dapat memperoleh sistem yang standar, siap pakai, dan tidak sulit dipelajari * Beberapa hal yang disepakati: * Apa yang sudah ada dari BPO / ITDC diintegrasikan dengan yang punya Telkom (Model hybrid). * Sambil menunggu pengurusan legal dan anggaran BPO, teman-teman Telkom diharapkan sudah merancang aplikasinya. Memohon negosiasi harga pada Telkom, jikalau bisa harganya di bawah 200juta. * 3 BPO & ITDC & Telkom proses buat legalnya bersama-sama, supaya satu suara. 9. Senin, 28 Juni 2021 • Subject : Pembahasan Rencana EKF Toffo Kota Lambu. • Pembahasan : * BPOLBF pada dasarnya akan mendukung kegiatan EKF ini * Harapannya BKSDA NTB menyiapkan tim EKF, administrasi dan unsur unsur yang siap menjadi tim EKF, selanjutkan dapat dibuatkan SK Menteri * Call Center dari UPT BKSDA NTB akan dipilih secara internal 10. Rabu 30 Juni 2021 • Subject : Rapat Trayek Batas Areal Tukar Menukar Kawasan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Nggorang Bowosie Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. • Pembahasan : * Dalam rapat ini diharapkan dapat menyesaikan permasalahan yang ada dalam areal TMKH. * Kewenangan PTB hanya yang berbatasan dengan KH dari seluruh batas yang sudah dukuarkan dari KH untuk TMKH * Pertemuan ini sebaiknya menghadirkan tokoh masyarakat. * Koordinat dibagian Utara dan selatan sudah diambil yang menjadi masalah batas dibagian barat karena masih berhimpit dengan rumah2 masyarakat. * Areal APL diluar sk 357 apakah kewenagan pemda atau sudah menjadi hak masyarakat. * Didalam ± 135 Ha ini sudah ada kompensasi seluas 14 ha 11. Rabu, 30 Juni 2021 • Subject : Rapat Tata Batas Areal Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Untuk Kawasan Pariwisata. • Pembahasan : * Rencana penataan batas S26 tahun 2021, BPKH menyusun dan menetapkan status wilayah hutan, termasuk di kawasan Manggarai Barat. ? Di Lokasi Tora yang sekarang, batas antara lokasi BPOLBF dan Tora, kami mengusulkan untuk membuka akses jalan pada area tersebut. * Batas APL menjadi pertanyaan dari masyarakat, apakah area tersebut dapat diberikan sertifikat oleh masyarakat. Narasi ini, sering dipertanyakan oleh kepala desa Gorontalo. * Polres Manggarai Barat bertanggung jawab akan keamanan di masyarakat Manggarai Barat, sehingga kami berusaha untuk menjamin keamanan dalam proses pengurusan lahan BPOLBF sehingga tidak menimbulkan potensi konflik di Kabupaten Manggarai Barat. * Terkait dengan kondisi existing tidak tampak seperti gorontalo sekarang, sehingga tugas BPOLBF ialah fungsi hutan tetap menjadi prioritas, ketika terjadi ada pembangunan bahwa dalam konstruksi mau tidak mau pasti akan ada tanaman atau pohon yang harus dikorbankan. Sehingga tanggung jawab kami mengganti jumlah pohon yang tertebang dengan menanam 20 kali lipat pohon tersebut. Sehingga ruang terbuka hijau ? dapat ditumbukan kembali. Masyarakat akan dilibatkan dalam proses menanam pohon tersebut.
2021-07-01 | ProP : Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif | 01 - Terlaksananya peningkatan kerja sama pengembangan kota kreatif | 01 - Jumlah kerja sama pengembangan kota kreatif |  | 94947.8 | 29741.09 |  |  | 19 |  | kawasan |  |  | #DIV/0! |  |  | 4611.69
| Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan |  |  | Dilaksanakan | 6.749.920 | 15.169.634 | Kab Minahasa Utara - DSP Likupang Kab Lombok Tengah - DSP Mandalika Kab Toba - DSP Toba Kab Samosir - DSP Toba Kota Balikpapan |  | 3 | 3 | Kegiatan | 1 | Kegiatan | #VALUE! | 1 | 2.048.477 |  | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Anggaran: Realokasi anggaran menyebabkan pembatalan dan perubahan bentuk fasilitasi kegiatan | Dalam rangka pengembangan kab/kota kreatif dilakukan 3 kegiatan yaitu: - PMK3I: Dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Kab Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) telah selesai dilakukan uji petik pemetaan subsektor ekraf unggulan di 4 kab kawasan DSP yaitu Kab Likupang, Kab Lombok Tengah, Kab Toba dan Kab Samosir. -Fasilitasi KaTa Kreatif: Dalam rangka fasilitasi kab/kota kreatif (KaTa Kreatif) Indonesia, dilakukan fasilitasi penyusunan masterplan ekraf untuk Kota Kreatif Balikpapan. Sampai triwulan 2, telah dilakukan Presentasi Laporan Pendahuluan Pengembangan Masterplan Ekraf Kota Balikpapan oleh tim konsultan. -Jejaring Kab/Kota Kreatif: Dalam rangka pelaksanaan Jejaring Kabupaten/Kota Kreatif berupa Workshop Inovasi dan Kewirausahaan, sampai triwulan 2 dilakukan tahap finalisasi lokasi dan budget pelaksanaan | Timeline pelaksanaan kegiatan di daerah harus mengikuti perkembangan kondisi covid-19 di daerah. Pemotongan dan realokasi anggaran karena covid-19 menyebabkan penyusesuaian bentuk kegiatan, dan terdapat beberapa kegiatan yang harus dibatalkan. |  | warna hijau muda data berbeda dengan matriks perkembangan RO
| Sarana Ruang Kreatif yang Difasilitasi |  |  | Dilaksanakan | 20.657.885 | 21.557.404 | Kota Yogyakarta, Kota Pekanbaru, Kota Lhokseumawe, Kab. Samosir, Kota Salatiga, Kota Kupang, Kota Manado, Pusat |  | 8 | 12 | unit | 0 | Unit | #VALUE! |  | 2.640.782 |  | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pelaksanaan Fasilitasi DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKUR - Stakeholders Terkait (Eksternal), Persepsi / Pengendalian | Persiapan DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKUR : - Telah selesai disusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Khusus TA 2021 - Pelaksanaan Sosialisasi Bantuan Pemerintah Khusus TA 2021 - Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah TA 2022 Verifikasi Teknis dan Lapangan DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKUR : -Telah dilaksanakan Verifikasi Teknis dan Lapangan untuk pengusul Program Bantuan Pemerintah 2021 Pelaksanaan Fasilitasi DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKUR : - Pembukaan Proposal untuk Bantuan Pemerintah Khusus TA 2021 - Pengadaan barang Tender Bantuan Pemerintah Sarana TA 2021 (pengadaan sudah selesai, memasuki tahap penyediaan dan pengiriman barang. Selesai Agustus 2021) - Pemeriksaan barang Tender Bantuan Pemerintah Sarana TA 2021 - Pelaksanaan Penunjukan Langsung Bantuan Pemerintah Srana TA 2021
| Ruang dan Sarana Kreatif untuk Cultural Heritage Regeneration |  |  | Tidak Dilaksanakan | 13.800.000 | 532.55 | Ampenan, Kota Mataram Kab Balige |  | 1 | 1 | Unit | 0 | Unit | #VALUE! | 0 | 261.158 |  | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Anggaran: Refocusing anggaran menyebabkan rencana pembangunan creative hub di CHR Balige dan Ampenan ditunda ke tahun 2022 | Sampai dengan Triwulan 2 telah dilakukan Koordinasi dengan Perencana untuk desain CHR Balige dan CHR Ampenan. Dilakukan koordinasi internal dan konsultan perihal penyusunan draft Juknis Pengelolaan CH dan Permen Pengelolaan CH. Refocusing anggaran menyebabkan pembangunan CH di CHR Balige dan Ampenan akan ditunda kelanjutan pelaksanaanya ke tahun 2022. | Refocusing anggaran disebabkan covid19 menyebabkan pembangunan CH di CHR Balige dan Ampenan setelah triwulan 2 akan ditunda kelanjutan pelaksanaanya ke tahun 2022. |  | warna hijau muda data berbeda dengan matriks perkembangan RO
2021-08-01 | ProP : Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif | 01 - Terlaksananya pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif | 01 - Jumlah pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif |  | 171444.7 | 68692.87 |  |  | 5 |  | kegiatan |  |  | #DIV/0! |  |  | 23205.28
1.8.1 | Usaha kreatif subsektor Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Interior, Desain Produk, Fesyen, Kriya, dan Kuliner yang mendapat pendampingan dan inkubasi | Terlaksananya Usaha kreatif subsektor Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Interior, Desain Produk, Fesyen, Kriya, dan Kuliner yang mendapat pendampingan dan inkubasi | Jumlah Usaha kreatif subsektor Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Interior, Desain Produk, Fesyen, Kriya, dan Kuliner yang mendapat pendampingan dan inkubasi | Dilaksanakan | 28.860.789 | 8.558.917 |  | Pusat | 27 | 13 | industri | 13 | Industri | 100 | 37 |  | 2.182.279 | 51,4 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  | Pendampingan peningkatan usaha bidang fesyen, desain, dan kuliner DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF: Sedang dalam masa perubahan SOTK baru Pendampingan inkubasi dan akselerasi bagi rintisan usaha bidang fesyen, desain, dan kuliner DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF : Sedang dalam masa perubahan SOTK baru
1.8.2 | Usaha kreatif sub sektor musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan yang mendapat pendampingan dan inkubasi | Terlaksananya Usaha kreatif sub sektor musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan yang mendapat pendampingan dan inkubasi | Jumlah Usaha kreatif sub sektor musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan yang mendapat pendampingan dan inkubasi | Dilaksanakan | 11.109.400 | 10.261.953 |  | Pusat | 35 | 30 | industri | 15 | Industri | 50 | 15 |  | 4.428.965 | 42 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  | Pemetaan profil dan kebutuhan pelaku industri kreatif musik, seni pertunjukan dan penerbitan DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF : Sedang dalam masa perubahan SOTK baru Pelaksanaan kegiatan AKSILARASI (Aksi, Selaras, Sinergi merupakan pendampingan penciptaan dan pemanfaatan produk kreatif di bidang kmusik, seni pertunjukan, seni rupa dan penerbitan di Destinasi Super Prioritas pada subsektor industri kreatif musik, seni pertunjukan dan penerbitan DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF : Sedang dalam masa perubahan SOTK baru Evaluasi pelaksanaan fasilitasi lembaga/badan industri kreatif musik, seni pertunjukan dan penerbitan DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF : Sedang dalam masa perubahan SOTK baru
2021-09-01 | ProP : Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi | 01 - Terlaksananya kemudahan usaha dan investasi | 01 - Jumlah perusahaan yang di fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah I, II, III, dan IV |  | 833162.9 | 835174.16 |  |  | 124 |  | perusahaan |  |  | #DIV/0! |  |  | 141.8
1.9.1 | Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Sektor Pariwisata |  |  |  | 20500 | 18545 |  | Pusat | 6 | 6 | rekomendasi kebijakan | 0 | Rekomendasi Kebijakan | 0 | 10 |  | 859.3 | 4.6 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |  | Pengumpulan Data dan Informasi - KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL : 1. Rapat Penajaman Ruang Lingkup dan Informasi Proyek di Provinsi Jawa Timur (14 Juni) 2. Rapat Kick-offMeeting Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis di Bidang Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan, dan Infrastruktur Penunjang Kawasan T.A 2021 (16 Juni) 3. Rapat Koordinasi Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Sektor Pariwisata, Pengembangan Kawasan, Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan, dan Infrastruktur Penunjang Kawasan T.A. 2021 (18 Juni) 4. Rapat Identifikasi dan Penajaman Proyek Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Sektor Pariwisata T.A. 2021 (22-23 Juni) 5. Rapat Identifikasi dan Penajaman Proyek Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Sektor Pariwisata T.A. 2021 bersama K/L (30 Juni) Penyusunan Dokumen Pra Studi Kelayakan KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL : Telah dilaksanakan kegiatan sbb: 1. Rapat Kick-off Meeting Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis di Bidang Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan, dan Infrastruktur Penunjang Kawasan T.A 2021 2. Rapat Koordinasi Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Sektor Pariwisata, Pengembangan Kawasan, Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan, dan Infrastruktur Penunjang Kawasan T.A. 2021
(1): 2021-10-01; (2): ProP : Branding Wonderful Indonesia; (3): 01 - Terlaksananya branding Wonderful Indonesia; (4): 01 - Jumlah media branding; Sebelum Covid-19 (6): 300000; Sebelum Covid-19 (10): 4; Satuan Target (12): media; Satuan Capaian (15): #DIV/0! | Tidak ada data proP di e-monev
1.10.1 | Publikasi Media Digital | Terlaksananya branding Wonderful Indonesia | Jumlah branding Wonderful Indonesia | Dilaksanakan | 94.034.000 | 93.129.000 |  | Pusat | 1 | 1 | promosi | 0 | promosi | 0 | 0 |  | 888,80 | 0.95% | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  | Pelaksanaan Kegiatan Publikasi Media Digital masih dalam proses pelaksanaan. |  | Tidak ada data proP di e-monev
1.10.2 | Publikasi Media Sosial dan Owned Media | Terlaksananya branding Wonderful Indonesia | Jumlah branding Wonderful Indonesia | Dilaksanakan | 75.966.000 | 74.660.000 |  | Pusat | 1 | 1 | promosi | 0 | promosi | 0 | 0 |  | 1.816,17 | 2.4% | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  | Pelaksanaan Kegiatan Media Sosial dan Owned Media masih dalam proses pelaksanaan. |  | Tidak ada data proP di e-monev
1.10.3 | Publikasi Media Elektronik | Terlaksananya branding Wonderful Indonesia | Jumlah branding Wonderful Indonesia | Dilaksanakan | 90.000.000 | 76.787.000 |  | Pusat | 1 | 1 | promosi | 0 | promosi | 0 | 0 |  | 164,31 | 0.2% | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  | Pelaksanaan Kegiatan Publikasi Media Elektonik masih dalam proses pelaksanaan. |  | Tidak ada data proP di e-monev
1.10.4 | Publikasi Media Cetak dan Media Luar Ruang | Terlaksananya branding Wonderful Indonesia | Jumlah branding Wonderful Indonesia | Dilaksanakan | 40.000.000 | 25.500.000 |  | Pusat | 1 | 1 | promosi | 0 | promosi | 0 | 0 |  | 294,55 | 1.2% | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |  | Pelaksanaan Kegiatan Publikasi Media Cetak dan Media Luar Ruang masih dalam proses pelaksanaan. |  | warna hijau muda data berbeda dengan matriks perkembangan RO
(1): 1.11; (2): ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat; (3): 01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat; (4): 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Papua Barat; Sebelum Covid-19 (6): 82860.9; Sebelum Covid-19 (10): >1; Satuan Target (12): Nilai; Satuan Capaian (15): #DIV/0! | Tidak ada data proP di e-monev
1.11.1 | Penataan Kawasan Destinasi Wisata Raja Ampat |  |  | Tidak dilaksanakan |  | 0 |  |  |  | 0 | unit | 0 | Hektar | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  | Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman KSPN Raja Ampat | Koordinasi dan survey lokasi terhambat karena adanya pembatasan kegiatan | Tidak ada data proP di e-monev
1.12 | ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang | 01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |  | 1000 | 1000 |  |  | > 1 |  | Nilai |  |  | #DIV/0!
1.12.1 | Penataan Kawasan Destinasi Wisata Bangka Belitung |  |  | Tidak dilaksanakan |  | 0 |  |  |  | 0 | unit | 0 | Hektar | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  | Proses penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman KSPN Bangka Belitung | Koordinasi dan survey lokasi terhambat karena adanya pembatasan kegiatan | Tidak ada data di e-monev
Keterangan Kolom:
(1) | Nomor dari MP/ ProP/ dan Proyek (RO)
(2) | Nama PN/MP/ProP/dan Proyek (RO)
(3) | Sasaran dari ProP dan Proyek (RO)
(4) | Indikator dari ProP dan Proyek (RO)
(5) | Konfirmasi Pelaksanaan dari Proyek (RO) pada tahun 2021 terkait kejadian pandemi Covid-19
(6) | Pagu alokasi ProP dan Proyek (RO) sebelum pandemi Covid-19 (dalam Juta Rp)
(7) | Pagu alokasi ProP dan Proyek (RO) setelah pandemi Covid-19 (dalam Juta Rp)
(8) | Lokasi dan koordinat pelaksanaan Proyek (RO)
(9) | Target dari ProP dan Proyek (RO) yang ditetapkan sebelum pandemi Covid-19
(10) | Target dari ProP dan Proyek (RO) yang ditetapkan setelah pandemi Covid-19
(11) | Satuan target dari ProP dan Proyek (RO) yang ditetapkan
(12) | Angka capaian indikator ProP dan Proyek (RO) s.d. Triwulan II 2021
(13) | Satuan capaian indikator ProP dan Proyek (RO)
(14) | Target capaian fisik ProP dan Proyek (RO) yang ditetapkan s.d. Triwulan II 2021
(15) | Satuan target capaian fisik ProP dan Proyek (RO)
(16) | Capaian kinerja pelaksanaan dari ProP dan Proyek (RO) s.d. Triwulan II 2021 (dalam %)
(17) | Target realisasi anggaran yang ditetapkan s.d. Triwulan II 2021 (dalam Juta Rp)
(18) | Realisasi anggaran s.d. Triwulan II 2021 (dalam Juta Rp)
(19) | Capaian kinerja realisasi anggaran s.d. Triwulan II (dalam %)
(20) | Pelaksana Proyek (RO)
(21) | Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Proyek (RO)
(22) | Deskripsi perkembangan pelaksanaan Proyek (RO)
Note on C5: Dit PEPPD: Sasaran dari ProP dan Rincian Output (RO)
Note on D5: Dit. PEPPD: Indikator dari ProP dan Rincian Output (RO)
Note on E5: Dit PEPPD: Konfirmasi Pelaksanaan dari Proyek (RO) pada tahun 2021 terkait kejadian pandemi Covid-19
Note on H5: Dit PEPPD: *) Komponen utama adalah komponen yang paling berkontribusi terhadap pencapaian target Proyek (RO)
Note on I5: Dit PEPPD: Lokasi pelaksanaan Proyek (RO) dan **) dilengkapi dengan koordinat lokasi Proyek RO jika memungkinkan
Note on O5: Dit PEPPD: Capaian kinerja fisik ProP dan Proyek s.d. Triwulan II 2021 (perbandingan capaian terhadap target indikator)--TIDAK PERLU DIISI--
Note on P5: Dit PEPPD: Kemajuan pelaksanaan dari ProP dan Proyek (RO) s.d. Triwulan II 2021 (dalam %)
Note on Q5: Dit PEPPD: Target realisasi anggaran kumulatif yang ditetapkan s.d. Triwulan II 2021 (dalam Juta Rp)
Note on R5: Dit PEPPD: Realisasi anggaran kumulatif s.d. Triwulan II 2021 (dalam Juta Rp)
Note on S5: Dit PEPPD: Capaian kinerja realisasi anggaran s.d. Triwulan II (dalam %)
Note on T5: Dit PEPPD: Pelaksana Proyek (RO)
Note on U5: Dit PEPPD: Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Proyek (RO)
Note on V5: Dit PEPPD: Deskripsi perkembangan pelaksanaan Proyek (RO)
Note on W5: Dit PEPPD: Penjelasan dampak Covid-19 terhadap pelaksanaan Proyek (RO)
Note on F6: Dit PEPPD: Pagu alokasi ProP dan Proyek (RO) sebelum pandemi Covid-19 (dalam Juta Rp)
Note on G6: Dit PEPPD: Pagu alokasi ProP dan Proyek (RO) setelah pandemi Covid-19 (dalam Juta Rp)
Note on J6: Dit PEPPD: Target dari ProP dan Proyek (RO) yang ditetapkan sebelum pandemi Covid-19
Note on K6: Dit PEPPD: Target dari ProP dan Proyek (RO) yang ditetapkan setelah pandemi Covid-19
Note on L6: Dit PEPPD: Satuan target dari ProP dan Proyek (RO) yang ditetapkan
Note on M6: Dit PEPPD: Angka capaian indikator ProP dan Proyek (RO) s.d. Triwulan II 2021
Note on N6: Dit PEPPD: Satuan capaian indikator ProP dan Proyek (RO)